|  |  | REPUBLIQUE TUNISIENNE Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Université de Kairouan |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAQ – DGSU |  |  |  |

Projet : Appui & renforcement de la gestion stratégique de l’Université de Kairouan afin de promouvoir l’autonomie, la redevabilité & la performance : « INITIATIVE VERS L’EXCELLENCE »

TERMES DE RÉFÉRENCE

Appel à Manifestation d’Intérêt N° 08/2025 PAQ DGSU

Pour le recrutement d’un bureau pour la mission :

« Organisation d'un forum de discussion sur la mise en place d'un réseau de communication éducatif »

Références PAQ-DGSU

A.2.1.1.6 - Mettre en place un système de fonctionnement, d’information et de communication : “Organisation d'un forum de discussion sur la mise en place d'un réseau de communication éducatif”

Juin 2025.

Sommaire

1.	RÉSUMÉ EXÉCUTIF DES TERMES DE RÉFÉRENCE	1

2.	CONTEXTE DE L’ACTION	2

3.	OBJECTIFS ET RESULTATS ESCOMPTES DE LA MISSION	3

4.	BENEFICIAIRES DE LA MISSION	4

5.	ACTIVITES A REALISER	5

6.	LIVRABLES	7

7.	DUREE ET LIEU D’EXECUTION DE LA MISSION	8

8.	PROFIL DU BUREAU	9

9.	MODE DE SELECTION ET NEGOCIATION DU CONTRAT	10

10.	PIECES CONSTITUTIVES DE LA MANIFESTATION D’INTERET	12

11.	RESPONSABILITES RESPECTIVES	14

12.	CONFLIT D’INTERET	16

13.	CONFIDENTIALITE	17

14.	ANNEXES	19

# RÉSUMÉ EXÉCUTIF DES TERMES DE RÉFÉRENCE

Dans le cadre de sa stratégie de modernisation de la gouvernance universitaire et d’amélioration de la qualité de ses services, l’Université de Kairouan met en œuvre le projet « Initiative vers l’excellence », inscrit dans le Programme d’Appui à la Qualité pour le Développement de la Gestion Stratégique des Universités (PAQ-DGSU), soutenu par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS), avec un financement partiel de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD).

L’une des actions phares de ce projet est l’organisation d’un forum de discussion portant sur la création d’un réseau de communication éducatif. Cet événement vise à rassembler les principaux acteurs de l’éducation (enseignants, administrateurs, inspecteurs pédagogiques, étudiants, journalistes, employeurs, etc.) afin de favoriser les échanges inter-niveaux, identifier les besoins en communication et proposer des mécanismes durables de collaboration.

Le présent appel vise à recruter un prestataire technique (bureau ou agence) chargé de concevoir, organiser et coordonner l’ensemble des activités liées à ce forum. La mission inclura notamment :

- La gestion logistique complète (signalétique, supports de participation, attestations, etc.);

- La communication et mobilisation médiatique autour de l’événement ;

- La prise en charge de la restauration et, le cas échéant, de l’hébergement des intervenants ;

- La production des livrables : rapport préparatoire, compte-rendu du forum, proposition structurée de réseau de communication, et couverture photo/vidéo.

Le forum se déroulera sur une journée, à la salle de la Centrale Pédagogique (Faculté des Lettres de Kairouan), et réunira entre 50 et 80 participants. Le rapport final sera attendu dans un délai de 10 jours après l’événement.

La sélection du prestataire se fera sur la base d’une méthode fondée sur les qualifications (QC) conformément aux directives de la Banque Mondiale. Les offres seront évaluées selon des critères portant sur l’expérience, la qualité de la proposition technique, le réseau de partenaires mobilisables, et le respect du budget.

Ce forum représente une étape stratégique dans le développement d’une gouvernance participative, transparente et territoriale de l’Université de Kairouan, en cohérence avec les réformes nationales en cours dans l’enseignement supérieur tunisien.

# CONTEXTE DE L’ACTION

Dans le cadre des réformes structurelles de l’enseignement supérieur en Tunisie, le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) a conçu et mis en place le Projet de Modernisation de l’Enseignement Supérieur en soutien à l’Employabilité des jeunes diplômés, dénommé PromESsE/TN. Ce projet est soutenu par un financement partiel de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD), accordé dans le cadre de l’Accord de prêt n° 8590-TN. PromESsE/TN vise à renforcer la capacité des universités tunisiennes à répondre aux attentes du marché du travail et à promouvoir l’employabilité des jeunes diplômés.

Dans le prolongement de cette dynamique, un programme d’appui à la qualité pour le développement de la gestion stratégique des universités (PAQ-DGSU) a été mis en place par le MESRS. Ce programme compétitif est destiné aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche souhaitant améliorer leurs mécanismes de gouvernance, renforcer leur autonomie, assurer une meilleure redevabilité envers leurs parties prenantes, et aligner leurs activités sur les orientations stratégiques de la réforme de l’enseignement supérieur de 2017.

Dans ce contexte, l’Université de Kairouan (UK) a conçu un projet intitulé « Initiative vers l’excellence », inscrit dans le cadre du PAQ-DGSU, qui ambitionne de renforcer l’attractivité de l’université, améliorer les services d’accueil et d’accompagnement, et développer des partenariats solides avec les acteurs socio-économiques de la région du centre-ouest. Ce projet s’inscrit dans une vision globale visant à faire de l’Université de Kairouan un acteur clé du développement régional, en mettant à profit les compétences académiques et scientifiques au service des besoins du territoire.

Afin d’accompagner la mise en œuvre de ce projet, l’Université de Kairouan prévoit de recourir à une assistance technique spécialisée. Cette mission, confiée à un bureau pour renforcer son système de fonctionnement, d’information et de communication. L’action A.2.1.1.6 a pour objectif l’organisation d'un forum de discussion sur la mise en place d'un réseau de communication éducatif. Ce forum vise à créer un espace d'échange entre acteurs éducatifs, établir des passerelles inter-niveaux et proposer des solutions concrètes pour améliorer la qualité de l'enseignement.

# OBJECTIFS ET RESULTATS ESCOMPTES DE LA MISSION

Dans le cadre du projet « Initiative vers l’excellence » de l’Université de Kairouan, et plus particulièrement de l’action A.2.1.1.6 portant sur l’organisation d’un forum de discussion, la mission confiée au prestataire ou bureau d’étude a pour finalité de contribuer activement à la mise en place d’un réseau de communication éducatif structuré, cohérent et durable. Cette mission s’inscrit dans une perspective de renforcement de la synergie entre les acteurs du secteur éducatif, en vue d’une amélioration continue de la qualité de l’enseignement et d’une meilleure articulation entre les différents niveaux d’instruction.

L’un des premiers objectifs de cette mission consiste à identifier de manière précise les besoins en communication entre les institutions éducatives. Il s’agira de conduire une analyse approfondie des attentes, des lacunes et des contraintes actuelles en matière d’échange d’information, de coordination pédagogique et de collaboration interinstitutionnelle. Cette phase de diagnostic permettra de mieux comprendre les dynamiques en place, les freins à la coopération, ainsi que les opportunités d’amélioration.

Sur la base de cette analyse, la mission visera ensuite à proposer des mécanismes de collaboration pérennes entre les différents acteurs concernés, incluant les établissements d’enseignement secondaire, les établissements universitaires, les centres de formation professionnelle et les partenaires socio-économiques. Ces mécanismes devront favoriser une communication fluide, régulière et structurée, en intégrant les outils numériques, les plateformes collaboratives, ainsi que des cadres de gouvernance partagés et inclusifs.

Enfin, la mission aboutira à l’élaboration d’une feuille de route claire et opérationnelle pour la mise en œuvre progressive du réseau de communication éducatif. Cette feuille de route précisera les étapes clés, les modalités d’organisation, les responsabilités des parties prenantes, ainsi que les indicateurs de suivi et d’évaluation. Elle constituera un outil stratégique permettant à l’Université de Kairouan de piloter efficacement cette initiative dans le temps, tout en assurant son appropriation par l’ensemble des acteurs concernés.

Les résultats escomptés de cette mission sont multiples :

- Une meilleure compréhension des besoins de communication au sein du système éducatif régional ;

- La mise en place d’un cadre de collaboration inter-niveaux fonctionnel et durable ;

- Et la disponibilité d’un plan d’action structuré, mobilisable pour le lancement effectif du réseau.

Ce processus contribuera, à terme, à renforcer le rôle de l’Université de Kairouan en tant que catalyseur du développement régional, en consolidant les liens entre les structures éducatives et leur environnement socio-économique.

# BENEFICIAIRES DE LA MISSION

La mission relative à l’organisation du forum sur la mise en place d’un réseau de communication éducatif s’adresse à un large éventail de bénéficiaires issus de différents horizons du monde éducatif, professionnel et médiatique. L’objectif est de créer une dynamique participative, inclusive et représentative de la diversité des acteurs impliqués dans les processus éducatifs, afin de garantir la pertinence et la faisabilité des recommandations qui émergeront du forum.

Le forum réunira entre 50 et 80 participants, soigneusement sélectionnés pour leur rôle, leur expertise ou leur intérêt dans les domaines de l’éducation, de la communication ou du développement territorial. Il s’agira notamment de :

- Enseignants issus des trois niveaux d’enseignement (primaire, secondaire et universitaire), dont l’expérience pédagogique constitue un levier essentiel pour identifier les besoins concrets en matière de communication et de collaboration ;

- Responsables administratifs des établissements éducatifs, chargés de la mise en œuvre des politiques internes, de la gestion des ressources et du bon fonctionnement des structures éducatives ;

- Étudiants, en tant que bénéficiaires finaux du système éducatif, dont la participation active garantira la prise en compte de leurs attentes, de leurs contraintes et de leurs propositions ;

- Inspecteurs pédagogiques, porteurs d’une vision transversale du système éducatif, capables d’apporter un regard critique sur les pratiques en vigueur et les axes d’amélioration possibles ;

- Journalistes spécialisés dans les questions éducatives, susceptibles de contribuer à la vulgarisation des enjeux, à la valorisation des résultats du forum et à la sensibilisation de l’opinion publique ;

- Entrepreneurs et représentants du secteur privé, en particulier ceux engagés dans des initiatives éducatives ou concernées par la qualité de la formation des futurs diplômés ;

- Responsables de bureaux de recrutement, dont l’expertise sur l’employabilité des jeunes diplômés apportera un éclairage précieux sur les attentes du marché du travail ;

- Et de manière plus générale, toute personne intéressée par les questions éducatives, soucieuse de contribuer à la réflexion collective sur l’amélioration de la communication et de la coordination entre les différents acteurs du système.

Ainsi, cette mission bénéficiera à un ensemble d’acteurs aux profils variés mais complémentaires, réunis autour d’un objectif commun : bâtir un réseau de communication éducatif solide, durable et orienté vers l’amélioration continue du système d’enseignement, au service du développement régional et national.

# ACTIVITES A REALISER

Dans le cadre de la mission relative à l’organisation du forum sur la mise en place d’un réseau de communication éducatif, le prestataire retenu devra réaliser un ensemble d’activités regroupées en trois volets opérationnels : (A) organisation logistique, (B) communication événementielle, et (C) restauration et hébergement. Chaque activité visera à garantir une exécution fluide, professionnelle et conforme aux objectifs de visibilité et d’impact du projet.

A. Organisation Logistique

Ce volet constitue l’ossature matérielle de l’événement. Il inclut les actions suivantes :

- Conception, production et installation de la signalétique visuelle

- Création graphique de banderoles, affiches et panneaux directionnels.

- Impression et installation sur les lieux (accueil, salle, extérieurs).

- Intégration de l'identité visuelle du projet « Initiative vers l’excellence » et du PAQ-DGSU.

- Préparation des fournitures pour les participants

- Fabrication et impression de badges personnalisés (nom, fonction, institution).

- Fourniture de kits participants comprenant :

    - Stylos personnalisés,

    - Blocs-notes,

    - Sacs pour ordinateurs ou documents,

    - Clés USB (avec documentation ou présentation du projet).

- Production des éléments de reconnaissance et de clôture

- Réalisation et personnalisation de trophées pour les invités d’honneur ou intervenants remarquables.

- Impression et distribution d’attestations de participation, signées par les autorités compétentes.

B. Communication Événementielle

Ce volet vise à assurer la mobilisation du public cible, la médiatisation de l’événement, et la valorisation de ses résultats.

- Diffusion des invitations officielles

- Création de l’invitation officielle (version papier et numérique).

- Envoi aux participants identifiés via e-mail, courrier ou remise en main propre.

- Relances si nécessaire (téléphone ou courrier électronique).

- Mobilisation des médias locaux et spécialisés

- Identification et contact de journalistes ou médias éducatifs (radio, presse locale, plateformes en ligne).

- Rédaction et diffusion de communiqués de presse.

- Coordination de la présence des journalistes pendant l’événement.

- Création de supports visuels et numériques

- Conception d’un visuel principal pour l’événement (affiche de communication).

- Élaboration de visuels pour les réseaux sociaux et les sites institutionnels.

- Préparation de présentations PowerPoint ou vidéos de présentation si nécessaire.

C. Restauration et Hébergement

Ce volet a pour but de garantir le confort des participants et le bon déroulement des échanges dans un climat accueillant et professionnel.

- Organisation des pauses-café

- Préparation et service de deux pauses-café (matin et après-midi).

- Sélection de produits variés et de qualité (boissons chaudes, jus, viennoiseries, biscuits).

- Organisation du déjeuner

- Fourniture d’un déjeuner complet (entrée, plat, dessert, boisson) pour 50 à 80 participants.

- Coordination logistique pour assurer la fluidité du service pendant la pause déjeuner.

- Option menu spécial (végétarien ou sans allergènes) sur demande.

- Hébergement des intervenants extérieurs

- Réservation et paiement d’un hébergement de bon standing à proximité du lieu de l’événement.

- Prise en charge logistique (accueil, transport si nécessaire).

Cette mission devra être réalisée en étroite coordination avec l’équipe projet de l’Université de Kairouan, dans le respect des délais convenus et en assurant une qualité de service conforme aux standards attendus dans le cadre d’un projet financé par la Banque Mondiale.

# LIVRABLES

À l’issue de sa mission, le prestataire devra fournir une série de livrables essentiels qui permettront de documenter, valoriser et capitaliser les résultats du forum de discussion. Ces livrables auront pour objectif non seulement de garder une trace des travaux réalisés, mais aussi de servir de base concrète à la mise en œuvre du réseau de communication éducatif envisagé.

Les principaux livrables attendus sont les suivants :

- Un rapport préparatoire : Ce document, à remettre avant la tenue du forum, comprendra notamment la liste définitive des participants, classés par catégories (enseignants, étudiants, inspecteurs, etc.), ainsi que le programme détaillé du forum, présenté sous forme de flyers ou brochures destinés à la diffusion. Ce rapport attestera de l’état d’avancement de la préparation logistique, des moyens mis en œuvre, et des éléments visuels produits.

- Un compte-rendu synthétique des discussions : Ce document constituera une synthèse claire et structurée des échanges, débats, présentations et ateliers qui se seront tenus durant le forum. Il mettra en évidence les idées fortes, les propositions des participants, les points de convergence ou de divergence, ainsi que les recommandations formulées. Il servira de référence pour les étapes futures du projet.

- Une proposition concrète de réseau de communication : Sur la base des discussions et des besoins identifiés, le prestataire devra soumettre un document de synthèse présentant un modèle opérationnel de réseau de communication éducatif. Ce livrable inclura des éléments tels que la structure du réseau, les outils de communication proposés, les rôles des parties prenantes, les modalités de fonctionnement, ainsi qu’un premier plan de mise en œuvre (feuille de route).

- Un album multimédia (photos et vidéos) : Le prestataire assurera la couverture visuelle complète de l’événement, incluant la prise de photos professionnelles et l’enregistrement vidéo des moments clés (interventions, témoignages, panels, etc.). Ces contenus seront compilés dans un album numérique et serviront à la fois à des fins de communication interne et de valorisation publique de l’initiative. Une couverture médiatique adéquate (articles, publications sur les réseaux sociaux, brèves de presse ou interviews) sera également assurée en coordination avec les journalistes présents.

L’ensemble de ces livrables devra être remis à l’Université de Kairouan dans un format exploitable (Word, PDF, support numérique, etc.) et dans les délais fixés. Ils constitueront des éléments clés pour évaluer l’impact de l’action A.2.1.1.6 et guider les suites à donner à cette initiative stratégique.

# DUREE ET LIEU D’EXECUTION DE LA MISSION

La mission s’inscrit dans un cadre temporel bien défini et se déroulera dans un lieu spécifiquement choisi pour sa capacité à accueillir un événement de cette nature.

Le forum de discussion sera organisé sur une journée, à une date convenue avec l’équipe de coordination du projet. Il se tiendra dans la salle de la Centrale Pédagogique de la Faculté des Lettres de Kairouan, un espace équipé et adapté aux exigences d’un événement académique et institutionnel, capable de recevoir les 50 à 80 participants attendus dans des conditions optimales.

La durée effective de la mission confiée au prestataire comprendra non seulement la journée de déroulement du forum, mais aussi le travail en amont (préparation logistique, production des supports, coordination avec les parties prenantes), ainsi que les travaux post-événement.

Le rapport final intégrant l’ensemble des livrables (compte-rendu, proposition de réseau, album multimédia, etc.) devra être remis au plus tard dix (10) jours après la tenue du forum. Ce délai permettra de compiler, structurer et finaliser les documents attendus, tout en assurant leur qualité et leur conformité avec les objectifs définis.

Ainsi, la mission couvre une intervention ponctuelle sur site complétée par une période de restitution à distance, dans le respect d’un calendrier réaliste et efficient.

# PROFIL DU BUREAU

Pour garantir la réussite de cette mission, il est attendu que le bureau sélectionné dispose d’un profil à la fois technique, organisationnel et stratégique, avec une solide expérience dans la conduite d’événements à portée éducative, institutionnelle ou académique.

Le bureau devra justifier des compétences suivantes :

Une expérience avérée dans l’organisation logistique d’événements (forums, séminaires, ateliers, conférences), en particulier dans le secteur de l’éducation, de la formation ou du développement institutionnel ;

Une capacité à produire des supports de communication professionnels, tant physiques (signalétique, affiches, documents imprimés, kits de participation) que numériques (présentations, rapports, synthèses, visuels pour diffusion en ligne) ;

Des compétences en gestion de projet, incluant le respect des délais, la coordination avec plusieurs parties prenantes, et la capacité à travailler de manière autonome tout en assurant une concertation étroite avec l’institution commanditaire ;

Une bonne maîtrise des outils de couverture médiatique et de valorisation des événements, à travers la prise de vue, la production de vidéos, la rédaction de contenus de communication et la gestion des relations presse ;

Une sensibilité aux enjeux éducatifs et territoriaux, ainsi qu’une compréhension du rôle des universités dans le développement régional, afin d’assurer une adéquation entre les objectifs de la mission et les résultats attendus.

En outre, le bureau devra démontrer sa capacité à proposer des solutions concrètes et adaptées au contexte local, tout en maintenant un haut niveau de qualité dans la prestation.

La composition de l’équipe proposée, la répartition des rôles, ainsi que les références de missions similaires menées récemment seront des éléments déterminants dans le processus de sélection.

# MODE DE SELECTION ET NEGOCIATION DU CONTRAT

Le choix du prestataire chargé de la mise en œuvre de cette mission se fera selon une procédure rigoureuse et transparente, fondée sur une sélection basée sur les qualifications (QC), conformément aux directives opérationnelles de la Banque Mondiale en matière de passation de marchés.

#### Méthodologie de sélection

La sélection reposera sur une analyse comparative des dossiers de candidature reçus, en tenant compte de la pertinence des qualifications du bureau de la qualité de sa proposition technique, et de la cohérence de son offre budgétaire. L’objectif est d’identifier le prestataire offrant le meilleur équilibre entre compétence, efficacité opérationnelle et maîtrise des coûts.

#### Critères d’évaluation

Les propositions seront évaluées sur la base des critères suivants :

- Expérience en organisation d’événements éducatifs (50 %) : Le bureau devra démontrer sa capacité à mener des actions similaires, en apportant des exemples concrets de réalisations antérieures, notamment dans le secteur de l’enseignement supérieur, de la gouvernance universitaire ou de la communication institutionnelle.

- Qualité de la proposition technique (30 %) : Seront pris en compte la clarté de la méthodologie proposée, la pertinence du plan d’action, la logistique envisagée, les outils de production, ainsi que la capacité à livrer les résultats attendus dans les délais impartis.

- Réseau de partenaires mobilisables (20 %) : La capacité du bureau à s’appuyer sur un écosystème de partenaires locaux ou nationaux (graphistes, imprimeurs, médias, techniciens, etc.) pour assurer une mise en œuvre efficace et rapide constituera un atout important.

Le barème appliqué sera le suivant :

| Critères | Sous-critères | Points |
| --- | --- | --- |
| 1. Expérience en organisation d’événements éducatifs (50%) | a) Nombre d’événements similaires réalisés au cours des 5 dernières années - 5 événements ou plus : 10 pts - 3 à 4 événements : 7 pts - 1 à 2 événements : 4 pts - Aucun : 0 pt | /10 |
|  | b) Pertinence des références avec la thématique éducative et universitaire - Très pertinentes (éducation supérieure, gouvernance universitaire, etc.) : 20 pts - Pertinence moyenne (éducation générale ou autre secteur proche) : 10 pts - Peu ou pas pertinentes : 0–5 pts | /20 |
|  | c) Qualité des preuves fournies (attestations, visuels, publications, etc.) - Preuves claires, vérifiables, complètes : 10 pts - Preuves partielles ou peu convaincantes : 5 pts - Aucune preuve : 0 pt | /10 |
|  | d) Appréciation globale de l'expérience (cohérence, variété, innovation) - Excellente : 10 pts - Bonne : 7 pts - Moyenne : 4 pts - Faible : 0 pt | /10 |
| 2. Qualité de la proposition technique (30%) | a) Clarté et pertinence de la méthodologie proposée | /10 |
|  | b) Cohérence du plan d’action et du calendrier | /10 |
|  | c) Précision et réalisme des moyens logistiques proposés | /5 |
|  | d) Outils de production et livrables bien définis | /5 |
| 3. Réseau de partenaires mobilisables (20%) | a) Nombre et diversité des partenaires présentés - 5 partenaires ou plus : 10 pts - 3 à 4 partenaires : 7 pts - 1 à 2 partenaires : 4 pts - Aucun partenaire : 0 pt | /10 |
|  | b) Pertinence et complémentarité des partenaires pour la mission -Très pertinents (imprimeurs, médias, logistique, etc.) : 10 pts - Moyennement pertinents ou partiels : 5–7 pts - Peu pertinents ou sans valeur ajoutée : 0–3 pts | /10 |

* La note finale attribuée est une note d’évaluation jugée par le comité d’évaluateurs et elle est comprise entre 0 et la note maximale indiquée dans le tableau du barème ci-dessus.

#### Négociation du contrat

À l’issue de la phase d’évaluation, le bureau ayant obtenu la meilleure note globale sera invité à négocier les termes contractuels. Cette négociation portera sur les aspects techniques, financiers et administratifs de la mission. Elle visera à finaliser les modalités d’exécution du contrat, en veillant à garantir la conformité aux exigences du projet PromESsE/PAQ-DGSU, ainsi qu’aux règles de bonne gestion des fonds publics.

  - Négociation du contrat avec le bureau classé premier. Cette étape permettra d’affiner certains aspects techniques, de clarifier les attentes en matière de livrables et de calendrier, de finaliser les modalités contractuelles (dont le montant global et les conditions de paiement), et de signer le contrat dans le respect des procédures administratives en vigueur.

En cas d’échec des négociations avec le premier soumissionnaire classé, l’Université de Kairouan se réserve le droit d’engager des discussions avec le soumissionnaire classé deuxième, et ainsi de suite, conformément aux règles établies.

Tout au long de ce processus, l’intégrité, la transparence et l’égalité de traitement des soumissionnaires seront rigoureusement garanties. Les conflits d’intérêt feront l’objet d’un examen minutieux, et toute tentative d’influence ou de collusion entraînera une disqualification immédiate.

# PIECES CONSTITUTIVES DE LA MANIFESTATION D’INTERET

Les bureaux intéressés par la présente mission sont invités à soumettre un dossier complet de manifestation d’intérêt, lequel devra contenir l’ensemble des pièces justificatives permettant d’apprécier leur capacité à réaliser efficacement les prestations attendues. Ce dossier, à transmettre sous format papier et numérique, devra comporter les éléments suivants :

1. Une lettre de manifestation d’intérêt signée par le représentant légal du bureau de consulting, précisant l’objet de la candidature, les motivations, et l’engagement à participer à toutes les étapes de la mission si le contrat leur est attribué.

2. Le dossier administratif, comprenant :

- Un extrait du Registre de National d’Entreprise (RNE) du bureau ;

- Une attestation de non-faillite datant de moins de trois (03) mois ;

- Les statuts de la société ou tout document établissant l’identité juridique du prestataire;

- Une copie de la carte d’identification fiscale (CIF) ou équivalent ;

- Une fiche de renseignements généraux sur le soumissionnaire (conformément au modèle joint à l’annexe 1).

3. Le dossier technique, contenant :

- Une note méthodologique détaillée présentant la compréhension des TDR, la stratégie d’intervention, la planification des activités, et les outils prévus pour la mission ;

- Une liste de références de missions similaires réalisées durant les cinq dernières années, accompagnée, dans la mesure du possible, des attestations de bonne exécution ou lettres de recommandation (conformément au modèle joint à l’annexe 2).

- Le curriculum vitae détaillé des membres de l’équipe proposés, daté et signé, mettant en évidence les expériences spécifiques et les réalisations antérieures en lien avec les thématiques de la mission (conformément au modèle joint à l’annexe 3) ;

- Des copies des diplômes ou certificats professionnels pertinents ;

4. Toute autre pièce jugée utile par le bureau candidat pour appuyer son expertise, notamment :

- Publications ou travaux de recherche pertinents ;

- Accords de collaboration ou conventions antérieures avec des acteurs institutionnels ;

- Présentation de missions conduites dans le même secteur.

- Capacité logistique et organisationnelle : Moyens matériels, structure organisationnelle, disponibilité etc.

Le non-respect de l’une des pièces jugées obligatoires entraînera l’irrecevabilité du dossier. Le comité de sélection se réserve le droit de demander des éclaircissements ou des compléments d’information à tout moment du processus.

Les bureaux candidats intéressés peuvent obtenir de plus amples informations au sujet des termes de référence par mail à l’adresse électronique : moez.otay@univ-k.rnu.tn et trouver la version numérique des documents afférents à cet appel sur le site web de l’université de Kairouan : www.univ-k.rnu.tn

Les dossiers de candidature peuvent être présentés numériquement en pièces jointes via la plateforme TUNEPS ou bien parvenir physiquement par voie postale à l’adresse : Université de Kairouan, campus universitaire, route périphérique dar El Amen Kairouan 3100, avec la mention :

Ne Pas Ouvrir, Appel à Manifestation d’Intérêt PAQ DGSU N°08/2025

pour le recrutement d’un bureau pour la mission :

« Organisation d'un forum de discussion sur la mise en place d'un réseau de communication éducatif »

La date limite de réception des manifestations d’intérêt, est indiqué dans l’avis d’appel à manifestation d’intérêt publié officiellement par l’Université de Kairouan.

# RESPONSABILITES RESPECTIVES

La réussite de la mission envisagée repose sur une répartition claire, cohérente et équilibrée des responsabilités entre les différents acteurs impliqués. À ce titre, les rôles de l’Université de Kairouan (UK), du bureau de consulting sélectionné et des partenaires potentiels sont précisés comme suit :

A. L’Université de Kairouan (UK)

L’UK, en tant que bénéficiaire direct du projet et autorité contractante, s’engage à :

- Mettre à la disposition du bureau de consulting toutes les données et documents pertinents disponibles, utiles à la réalisation des différentes phases de la mission (statistiques, documents stratégiques, rapports internes, résultats d’enquêtes antérieures, etc.) ;

- Faciliter l’accès du bureau aux établissements universitaires, aux responsables administratifs, aux étudiants et au personnel académique pour la collecte d’informations ;

- Appuyer la mobilisation des parties prenantes internes et externes (centres de recherche, laboratoires, administrations locales, acteurs du développement régional, etc.) ;

- Valider les différentes étapes de la mission, notamment la méthodologie, les outils de collecte, les documents intermédiaires et finaux ;

- Assurer le suivi administratif et contractuel de la mission, y compris le contrôle de la conformité des prestations avec les clauses du contrat ;

- Participer activement aux ateliers de validation, de restitution et de planification avec les consultants.

B. Le bureau sélectionné

Le prestataire sélectionné assumera l’entière responsabilité technique, organisationnelle et déontologique de la mission. Il s’engage notamment à :

- Exécuter la mission conformément aux TDR, à la méthodologie validée et dans les délais impartis ;

- Mobiliser une équipe qualifiée et expérimentée, dont la composition et les responsabilités sont préalablement définies dans l’offre technique acceptée ;

- Élaborer et soumettre les livrables aux échéances prévues, en assurant leur qualité et leur conformité ;

- Assurer la coordination interne de l’équipe projet et désigner un chef de mission comme interlocuteur principal avec l’UK ;

- Garantir l’objectivité et la neutralité dans le traitement des données, l’analyse des résultats et la formulation des recommandations ;

- Prévoir des mécanismes de concertation, de validation participative et de restitution régulière avec les bénéficiaires et les partenaires du projet ;

- Conserver la confidentialité des informations et documents recueillis dans le cadre de la mission.

C. Autres parties prenantes

Selon les besoins et la nature des activités prévues, des partenaires institutionnels, académiques, économiques ou associatifs locaux pourront être mobilisés. Leur contribution, bien que non contractuelle, pourra inclure :

- La mise à disposition de ressources humaines ou logistiques (locaux pour les entretiens, accès aux bases de données régionales, etc.) ;

- La participation à des réunions de concertation ou des groupes de travail thématiques ;

- La diffusion des résultats auprès de leurs membres et réseaux ;

- L’appui à l’identification des parties prenantes clés pour la réussite de la mission.

Chaque acteur impliqué devra se conformer aux engagements convenus dans l’intérêt de la qualité, de la rigueur et de la pertinence des résultats produits par la mission. Un mécanisme de coordination, sous la supervision du chef de projet PAQ-DGSU à l’Université de Kairouan, sera instauré pour assurer une circulation fluide de l’information, un suivi des actions et la résolution proactive des éventuelles difficultés opérationnelles.

# CONFLIT D’INTERET

Dans le cadre de la présente mission, et conformément aux Directives de la Banque mondiale applicables à la sélection et au recrutement de consultants (notamment les Directives : Sélection et emploi de consultants par les emprunteurs de la Banque mondiale, édition de janvier 2011, révisées en juillet 2014), il est impératif que le prestataire retenu soit libre de tout conflit d’intérêt pouvant compromettre l’impartialité, la neutralité ou l’objectivité de son intervention.

Un conflit d’intérêt peut survenir dans plusieurs cas de figure, notamment mais non exclusivement :

- Conflit d’intérêts en situation de service antérieur : lorsqu’un consultant, ou un membre de son équipe, a récemment été employé par l’Université de Kairouan ou un de ses établissements partenaires, et a pu avoir accès à des informations non accessibles aux autres candidats, lui conférant un avantage indu.

- Conflit d’intérêts par proximité institutionnelle ou financière : lorsqu’un bureau de consultants ou ses associés entretiennent des liens de nature financière, contractuelle, hiérarchique ou familiale avec les responsables du projet, les agents publics de l’UK, ou avec toute partie ayant un pouvoir décisionnel dans le processus de sélection ou de mise en œuvre.

- Conflit d’intérêts en raison d’activités concurrentes ou multiples : lorsqu’un consultant participe simultanément à plusieurs projets concurrents, ou que ses activités présentes ou futures pourraient compromettre la confidentialité, l’indépendance ou la loyauté de la présente mission.

- Conflit d’intérêts par autorité ou fonction déléguée : lorsqu’un consultant agit en tant qu’évaluateur, examinateur, formateur ou facilitateur dans un cadre officiel au sein de l’UK, tout en soumissionnant à cet appel ou en réalisant des prestations connexes.

Tout candidat ou consultant en situation de conflit d’intérêt doit en faire expressément mention dans sa soumission. L’absence de déclaration ou la dissimulation d’une situation avérée de conflit d’intérêt pourra entraîner l’élimination de la candidature, voire la résiliation du contrat, si celui-ci est découvert après la signature.

Le respect strict des principes de transparence, d’équité et de neutralité est une exigence absolue de la mission. Le comité de sélection des offres se réserve le droit de demander des précisions ou des déclarations supplémentaires sur ce point, et d’écarter toute proposition jugée en violation de ces exigences fondamentales.

# CONFIDENTIALITE

La mission qui sera confiée au bureau de consulting sélectionné impliquera un accès privilégié à un ensemble d’informations sensibles, stratégiques ou non-publiques, en lien avec l’Université de Kairouan, ses établissements rattachés, ses étudiants, son personnel académique et administratif, ainsi que ses partenaires régionaux et nationaux. Il est donc impératif d’ériger la confidentialité en principe fondamental et structurant de la relation contractuelle.

Le prestataire s’engage formellement à assurer la confidentialité totale de toutes les données, informations, documents, résultats, témoignages, échanges et contenus auxquels il pourrait avoir accès dans le cadre de l’exécution de sa mission, et ce, quel que soit leur support (écrit, numérique, verbal, graphique, audiovisuel, etc.).

Cette obligation de confidentialité s’applique :

- À l’ensemble des membres de l’équipe projet désignée par le bureau,

- À tous les collaborateurs internes ou externes, y compris les prestataires associés ou sous-traitants,

- Pendant toute la durée de la mission,

- Et au-delà de la fin du contrat, pour une période de cinq (5) ans, sauf autorisation écrite expresse de l’Université de Kairouan ou exigence légale contraire.

En particulier, le consultant ne pourra :

- Publier, diffuser, transmettre ou partager à des tiers aucune information issue de la mission, sans l’accord préalable écrit de l’Université de Kairouan,

- Utiliser les informations collectées à des fins autres que celles prévues explicitement dans le cadre contractuel,

- Exploiter à son propre bénéfice ou à celui de tiers les données obtenues pour des projets ultérieurs ou concurrentiels.

L’Université de Kairouan se réserve le droit d’exiger la signature d’un engagement formel de confidentialité (NDA – Non-Disclosure Agreement) pour chaque membre de l’équipe désignée par le bureau retenu. Tout manquement avéré à cette obligation pourra entraîner des sanctions contractuelles, incluant la suspension des paiements, la résiliation du contrat, voire des poursuites judiciaires en cas de préjudice avéré.

De plus, le prestataire devra mettre en place des mesures de sécurité appropriées pour prévenir toute fuite, perte, détournement ou altération des données et documents sensibles. Ces mesures incluront notamment :

- L’usage de supports sécurisés de stockage et de transmission,

- Le chiffrement des fichiers contenant des informations critiques,

- La limitation des accès aux données aux seules personnes habilitées,

- La destruction sécurisée des supports à l’issue de la mission.

Enfin, dans un esprit de collaboration et de confiance mutuelle, l’UK s’engage également à respecter la confidentialité des éléments relevant du savoir-faire du bureau, de ses méthodes, outils propriétaires ou de toute autre donnée sensible qui pourrait lui être communiquée dans le cadre de la mission.

# ANNEXES

Annexe 3 : Modèle de Curriculum Vitae.

Annexe. CV pour la candidature pour la mission de ……………………………….

| Nom et prénom de l’expert : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Date de naissance : |  | Nationalité : |  |

Niveau d’études :

| Institution (Dates : début – fin) | Diplôme(s) obtenu(s) |
| --- | --- |

Compétences clés :

Affiliation à des associations/groupements professionnels :

Autres formations

Pays où l’expert a travaillé :

Langues : (bon, moyen, médiocre)

| Langue | Lu | Parlé | Écrit |
| --- | --- | --- | --- |

Expérience professionnelle :

| Depuis - Jusqu’à | Employeur | Poste |
| --- | --- | --- |

Compétences spécifiques de l’expert exigées dans le cadre de leur mission

|  | …………………………….. |
| --- | --- |
|  | …………………………….. |
|  | …………………………….. |
|  | …………………………….. |
|  | …………………………….. |

| - Compétences - spécifiques : | Expériences pertinentes de l’expert qui illustrent le mieux sa compétence : |  |
| --- | --- | --- |
| Supprimer les numéros des compétences spécifiques non concernées par cette expérience | Nom du projet: Année : Lieu : Client : Nom et prénom de la personne de contact chez le client : Coordonnées de la personne de contact chez le client (tél. et email) : Poste : Activités : | ……………………….. |
|  |  | ………………………. |
|  |  | ………………………. |
|  |  | ………………………. ………………………. ………………………. |
|  |  | ………………………. ………………………. |

NB. Ajouter autant de lignes que d’expériences pertinentes.

Compétences et aptitudes sociales

Vivre et travailler avec d'autres personnes, dans des environnements multiculturels, à des postes où la communication est importante et les situations où le travail d'équipe est essentiel (activités culturelles et sportives par exemple), etc.

Aptitudes et compétences organisationnelles

Coordination et gestion de personnes, de projets et des budgets ; au travail, en bénévolat (activités culturelles et sportives par exemple) et à la maison, etc.

Compétences et expériences personnelles

Acquises au cours de la vie et de la carrière mais non nécessairement validées par des certificats et diplômes officiels

Information complémentaire

[Inclure ici toute information jugée pertinente pour la présente mission : contacts de personnes références, publications, etc.]

ANNEXES.

[Lister toutes les annexes jugées pertinentes pour la mission : exemple : missions d’études et coopération internationale]

J'atteste, en toute bonne conscience, que les renseignements susmentionnés reflètent exactement ma situation, mes qualifications et mon expérience.
Je m'engage à assumer les conséquences de toute déclaration volontairement erronée.

... .... Date: jour / mois / année
[Signature du consultant]