|  |  | REPUBLIQUE TUNISIENNE Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Université de Kairouan |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAQ – DGSU |  |  |  |

Projet : Appui & renforcement de la gestion stratégique de l’Université de Kairouan afin de promouvoir l’autonomie, la redevabilité & la performance : « INITIATIVE VERS L’EXCELLENCE »

TERMES DE RÉFÉRENCE

Appel à Manifestation d’Intérêt N° 09 /2025 PAQ DGSU

Pour le recrutement d’un bureau d’études pour la mission :

« Organisation des Journées Scientifiques et Pédagogiques de l'Université de Kairouan »

Références PAQ-DGSU

A.2.1.4.2- ……………………

Juin 2025.

Sommaire

1.	RÉSUMÉ EXÉCUTIF DES TERMES DE RÉFÉRENCE	1

2.	CONTEXTE DE L’ACTION	1

3.	OBJECTIFS ET RESULTATS ESCOMPTES DE LA MISSION	2

4.	BENEFICIAIRES DE LA MISSION	4

5.	ACTIVITES A REALISER	5

6.	LIVRABLES ATTENDUS	6

7.	DUREE ET LIEU D’EXECUTION DE LA MISSION	7

8.	PROFIL DU BUREAU	8

9.	MODE DE SELECTION ET NEGOCIATION DU CONTRAT	9

10.	PIECES CONSTITUTIVES DE LA MANIFESTATION D’INTERET	12

11.	RESPONSABILITES RESPECTIVES	13

12.	CONFLIT D’INTERET	15

13.	CONFIDENTIALITE	16

14.	ANNEXES	18

# RÉSUMÉ EXÉCUTIF DES TERMES DE RÉFÉRENCE

Dans le cadre du Programme d’Appui à la Qualité pour le Développement de la Gestion Stratégique des Universités (PAQ-DGSU), l’Université de Kairouan met en œuvre un projet intitulé « Initiative vers l’excellence ». Ce projet vise à renforcer l’attractivité et la performance de l’université à travers l’amélioration des services pédagogiques, la gouvernance, ainsi que la mise en réseau avec les acteurs socio-économiques.

Dans ce contexte, une assistance technique est recherchée pour organiser et animer des journées pédagogiques et scientifiques à destination des enseignants, étudiants et personnels administratifs de l’Université. Cette action s’inscrit dans l’axe A.2.1.4.2 du projet, qui vise à favoriser les échanges académiques et à améliorer les pratiques d’enseignement et d’apprentissage.

La mission consiste à organiser un événement de deux (2) jours consécutifs, comprenant quatre (4) ateliers thématiques animés par des formateurs nationaux et internationaux spécialisés en pédagogie universitaire. Le prestataire retenu sera responsable de la mobilisation des experts, de l’organisation logistique complète, de l’animation pédagogique et de la remise des livrables attendus, incluant le rapport final, les supports d’atelier et un bilan de satisfaction.

Les principaux bénéficiaires seront les enseignants de l’Université de Kairouan, les étudiants (licence, master, doctorat) et les personnels administratifs impliqués dans l’appui pédagogique, avec une estimation de 20 à 30 participants par atelier.

La mission sera réalisée à la centrale pédagogique de l’Université de Kairouan (FLSHK), à une date à convenir avec la coordination du projet. Le choix du prestataire se fera selon la méthode de sélection fondée sur les qualifications (QC), conformément aux directives de la Banque Mondiale, sur la base d’un barème d’évaluation détaillé tenant compte de l’expérience du bureau, de la qualité des formateurs, et des moyens pédagogiques proposés.

# CONTEXTE DE L’ACTION

Dans le cadre des réformes structurelles de l’enseignement supérieur en Tunisie, le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) a conçu et mis en place le Projet de Modernisation de l’Enseignement Supérieur en soutien à l’Employabilité des jeunes diplômés, dénommé PromESsE/TN. Ce projet est soutenu par un financement partiel de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD), accordé dans le cadre de l’Accord de prêt n° 8590-TN. PromESsE/TN vise à renforcer la capacité des universités tunisiennes à répondre aux attentes du marché du travail et à promouvoir l’employabilité des jeunes diplômés.

Dans le prolongement de cette dynamique, un programme d’appui à la qualité pour le développement de la gestion stratégique des universités (PAQ-DGSU) a été mis en place par le MESRS. Ce programme compétitif est destiné aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche souhaitant améliorer leurs mécanismes de gouvernance, renforcer leur autonomie, assurer une meilleure redevabilité envers leurs parties prenantes, et aligner leurs activités sur les orientations stratégiques de la réforme de l’enseignement supérieur de 2017.

Dans ce contexte, l’Université de Kairouan (UK) a conçu un projet intitulé « Initiative vers l’excellence », inscrit dans le cadre du PAQ-DGSU, qui ambitionne de renforcer l’attractivité de l’université, améliorer les services d’accueil et d’accompagnement, et développer des partenariats solides avec les acteurs socio-économiques de la région du centre-ouest. Ce projet s’inscrit dans une vision globale visant à faire de l’Université de Kairouan un acteur clé du développement régional, en mettant à profit les compétences académiques et scientifiques au service des besoins du territoire.

Afin d’accompagner la mise en œuvre de ce projet, l’Université de Kairouan prévoit de recourir à une assistance technique spécialisée. Cette mission, confiée à un bureau pour renforcer son système de fonctionnement, d’information et de communication. L’action A.2.1.4.2 a pour objectif renforcer les échanges pédagogiques et scientifiques entre ses différents acteurs (enseignants, étudiants et administratifs). Ces journées visent à créer un espace de partage et de réflexion sur les stratégies d'enseignement et d'apprentissage, en s'appuyant sur des experts tunisiens et internationaux.

.

# OBJECTIFS ET RESULTATS ESCOMPTES DE LA MISSION

La présente mission d’assistance technique vise à organiser une rencontre pédagogique et scientifique à fort impact. Cette action s’inscrit dans une dynamique de modernisation de l’enseignement supérieur et de renforcement des capacités institutionnelles, en écho aux réformes nationales soutenues par le projet PromESsE-TN.

Cette mission s’inscrit dans une vision stratégique ambitieuse, visant à faire de l’Université de Kairouan une institution proactive, inclusive et en phase avec les enjeux contemporains de l’enseignement supérieur. La mission a pour objectif principal de favoriser le partage d’expériences, la réflexion collective et l'amélioration des pratiques pédagogiques et scientifiques au sein de l’Université de Kairouan, à travers l’organisation d’une rencontre réunissant enseignants, étudiants et personnels administratifs. Elle doit constituer un moment fort de convergence, d’inspiration et d’alignement avec les standards internationaux en matière de pédagogie universitaire. Pour répondre à cet objectif global, la mission s'articule autour des axes suivants :

- Animation de quatre (4) ateliers thématiques, chacun d’une durée de 2 à 3 heures, portant sur des sujets innovants liés à la pédagogie universitaire. Ces ateliers seront conçus pour aborder des approches didactiques modernes telles que la pédagogie active, l’apprentissage hybride, l’intégration du numérique dans l’enseignement, et les méthodes d’évaluation centrées sur les compétences.

- Mise en place d’un espace de dialogue et de collaboration entre les différents acteurs de l’université. À travers des sessions interactives, des tables rondes et des activités participatives, la rencontre permettra de renforcer les synergies internes, valoriser les savoirs et encourager une culture de co-construction autour des pratiques éducatives.

- Apport d’expériences internationales, grâce à l’intervention de formateurs étrangers reconnus dans le domaine de la pédagogie universitaire. Le partage de leurs expertises et de leurs bonnes pratiques permettra d’ouvrir de nouvelles perspectives d’amélioration continue et d’alignement avec les standards de qualité internationaux.

Nous escomptons les résultats suivants :

- Une amélioration tangible des compétences pédagogiques des participants, à travers des outils concrets et des méthodologies transférables dans leurs contextes respectifs.

- Un renforcement des liens et de la collaboration entre les différentes composantes de l’université, consolidant ainsi une culture institutionnelle fondée sur le partage et la performance.

- Une ouverture sur des pratiques pédagogiques internationales et innovantes, stimulant la mise en place de nouvelles dynamiques d’enseignement et d’apprentissage au sein de l’université.

- La capitalisation des échanges et recommandations issus des ateliers, en vue d’une intégration durable dans les plans de développement pédagogique de l’Université de Kairouan.

# BENEFICIAIRES DE LA MISSION

La mission d’assistance technique prévue dans le cadre de cette action cible un ensemble d’acteurs clés de la communauté universitaire, dont l’implication est essentielle pour améliorer la qualité des pratiques pédagogiques et renforcer la dynamique institutionnelle autour de l’innovation éducative.

Les bénéficiaires de cette mission se répartissent comme suit :

- Les enseignants de l’Université de Kairouan :

Ils constituent le cœur du public cible. Ces acteurs joueront un rôle central dans les échanges et les ateliers, en partageant leurs expériences, en confrontant leurs pratiques, et en s’appropriant de nouvelles approches pédagogiques issues des échanges et des retours d’expérience. L’objectif est de stimuler une démarche réflexive et collaborative visant à améliorer l’enseignement et à renforcer la qualité des apprentissages.

- Les étudiants (en licence, master et doctorat) :

En tant que bénéficiaires directs des innovations pédagogiques, leur participation active est essentielle. Ils contribueront aux discussions en apportant leur regard sur les méthodes d’enseignement, leurs attentes et leurs besoins. Leur implication favorisera une meilleure prise en compte de la perspective apprenante et encouragera une pédagogie plus centrée sur l’étudiant.

- Le personnel administratif impliqué dans l’appui pédagogique :

Ce groupe comprend notamment les responsables des services pédagogiques, les coordinateurs de formations, ainsi que les personnels des services d’orientation, d’accompagnement ou d’assurance qualité. Leur participation permettra d’assurer une meilleure articulation entre les objectifs pédagogiques, les processus administratifs et les outils de gestion de la qualité.

Cette diversité de profils vise à créer une synergie entre les différentes parties prenantes de l’université, favorisant une approche globale et inclusive de la transformation pédagogique souhaitée.

Chaque atelier thématique réunira entre 20 et 30 participants, pour garantir un cadre interactif et productif propice aux échanges, à la co-construction des savoirs et à l’expérimentation d’approches pédagogiques participatives. Ainsi, sur l’ensemble des quatre ateliers, on peut estimer à environ 80 à 120 le nombre total de participants touchés directement par la mission.

# ACTIVITES A REALISER

Dans le cadre de cette mission, le prestataire retenu sera chargé de mettre en œuvre un ensemble d’activités articulées autour de trois volets principaux : la mobilisation des experts, l’organisation logistique de l’événement, et l’animation pédagogique des ateliers.

Le prestataire sera responsable de l’identification, de la sélection et de la mobilisation de quatre (4) formateurs de haut niveau, spécialisés en pédagogie universitaire, dont trois (3) experts internationaux et un (1) formateur tunisien. À ce titre, il devra prendre en charge :

- Les billets d’avion aller-retour des experts internationaux.

- Les honoraires professionnels de l’ensemble des formateurs.

- L’hébergement et la restauration des experts internationaux pendant toute la durée de leur séjour.

- L’hébergement, transport local et les honoraires du mentor tunisien.

Ces experts devront disposer d’une expertise avérée dans les thématiques pressenties pour les ateliers (pédagogie active, évaluation, numérique éducatif, etc.) et être en mesure de s’adresser à un public universitaire pluridisciplinaire.

Le prestataire assurera l’ensemble des aspects logistiques liés au bon déroulement des journées d’atelier. Il s’agit notamment de :

- La gestion des pauses café, à raison de deux (2) pauses par jour (matin et après-midi), ainsi que des déjeuners quotidiens pour les participants.

- La fourniture de matériel pour les participants : stylos, blocs-notes, serviettes de conférence, et tout autre support nécessaire au bon déroulement des ateliers.

- L’organisation d’une sortie guidée dans la ville de Kairouan destinée aux formateurs internationaux, dans une perspective de valorisation culturelle et d’intégration locale.

- La préparation d’un dîner officiel en l’honneur des experts étrangers, favorisant les échanges informels et la consolidation des relations partenariales.

Les ateliers thématiques constituent le cœur de la mission. Le prestataire devra veiller à :

- L’animation de quatre (4) ateliers, chacun d’une durée d’une demi-journée, répartis sur deux jours (matin et après-midi).

- La coordination avec la coordinatrice de l’action pour la validation finale des thématiques, parmi lesquelles pourraient figurer :

  - Les méthodes de pédagogie active et participative.

  - L’intégration du numérique dans les pratiques éducatives.

  - Les méthodes d’évaluation des compétences et des apprentissages.

  - Les approches centrées sur l’expérience étudiante et la motivation à l’apprentissage.

Les ateliers devront être interactifs, intégrant des méthodes actives d’animation (travail en groupe, études de cas, simulations, etc.) afin de favoriser l'engagement des participants et la transférabilité des acquis.

Le prestataire doit agir ainsi comme chef de projet opérationnel de la mission, assurant à la fois la qualité de l’expertise mobilisée, la fluidité de la logistique, et la pertinence pédagogique des activités, dans une logique de professionnalisation, de collaboration et d’ouverture internationale.

# LIVRABLES ATTENDUS

Afin d’assurer le bon déroulement, la traçabilité et la valorisation de la mission, le prestataire devra produire un ensemble de livrables structurés et conformes aux exigences de qualité du projet « Initiative vers l’excellence ». Ces livrables permettront non seulement de documenter les activités menées, mais également de capitaliser sur les acquis pour d’éventuelles répliques ou prolongements futurs.

Le prestataire devra fournir, en amont de l’événement, un dossier complet contenant :

- Le programme détaillé des deux journées, précisant les horaires, les thématiques des ateliers, les modalités d’animation, les pauses et les temps d’échange.

- Un catalogue ou flyer de présentation incluant :

  - Une courte biographie de chaque formateur, précisant leurs domaines d’expertise, leurs expériences antérieures en matière de formation pédagogique, et leurs affiliations institutionnelles.

  - Les objectifs des ateliers et les thématiques abordées.

Au terme de chaque session, le prestataire devra collecter et remettre les matériaux pédagogiques produits par les formateurs, à savoir :

- Les présentations PowerPoint ou équivalentes utilisées pendant les ateliers.

- Les éventuelles fiches pratiques, ressources complémentaires, bibliographies ou documents de référence distribués aux participants.

- Toute production issue des ateliers (résultats de travaux de groupe, notes collaboratives, etc.), si applicable.

Ces supports devront être organisés sous format numérique, afin de pouvoir être partagés avec les participants et archivés par l’université.

À l’issue de l’intervention, un rapport final complet devra être remis, incluant les éléments suivants :

- Un bilan de participation, indiquant le nombre de participants par atelier, leur répartition (enseignants, étudiants, administratifs), et toute donnée démographique ou institutionnelle pertinente.

- Une synthèse des échanges ayant eu lieu au cours des ateliers : idées clés, problématiques soulevées, bonnes pratiques identifiées, etc.

- Une section de recommandations pour l’organisation de futures éditions, portant sur les aspects pédagogiques, logistiques, organisationnels et de contenu.

- Un rapport de synthèse global, intégrant une lecture transversale de l’ensemble de la mission.

- Un bilan de satisfaction, reposant sur une enquête menée auprès des participants, incluant des indicateurs de satisfaction, des retours qualitatifs, et des suggestions d’amélioration.

Ce rapport final contribuera à la capitalisation des expériences et constituera un outil de pilotage stratégique pour les actions futures de l’Université de Kairouan dans le domaine de l’innovation pédagogique.

# DUREE ET LIEU D’EXECUTION DE LA MISSION

La mission se déroulera au cœur de l’Université de Kairouan, plus précisément à la centrale pédagogique de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Kairouan (FLSHK). Cet espace, conçu pour accueillir des activités de formation, offre un cadre propice à la tenue d’ateliers participatifs et d’échanges pédagogiques de qualité.

Les dates exactes de l’événement seront fixées en concertation avec la coordinatrice de l’activité, afin de garantir une coordination optimale avec le calendrier universitaire, la disponibilité des formateurs nationaux et internationaux ainsi que celle des participants. Cette flexibilité permettra d’assurer une préparation minutieuse et une mobilisation efficace des parties prenantes.

L’événement lui-même se tiendra sur deux jours consécutifs, durant lesquels se dérouleront quatre ateliers thématiques, à raison de deux sessions par jour (une le matin et une l’après-midi). Cette répartition permettra de maximiser l’interaction et l'engagement des participants, tout en maintenant un rythme adapté à l’approfondissement des contenus.

À l’issue de ces deux journées d’échanges et de réflexion, le prestataire disposera d’un délai de quinze (15) jours pour produire et remettre un rapport final complet. Ce document inclura le bilan de participation, une synthèse des échanges, les retours de satisfaction des participants, ainsi que des recommandations pour de futures éditions similaires. Cette phase post-événement vise à assurer la traçabilité de l’action, à capitaliser les acquis, et à inscrire cette initiative dans une perspective d’amélioration continue.

# PROFIL DU BUREAU

Le prestataire attendu pour la réalisation de cette mission devra être un bureau d’études ou une structure spécialisée dans l’ingénierie de la formation, disposant d’une expertise reconnue en matière de pédagogie universitaire, d’innovation éducative et d’organisation d’événements académiques à dimension internationale.

Le bureau devra justifier d’une expérience avérée dans la conception, la coordination et la mise en œuvre de formations destinées à des publics universitaires, incluant des enseignants, des étudiants de différents niveaux ( en licence, master et doctorat) ainsi que du personnel administratif impliqué dans l’appui pédagogique. Une bonne connaissance du contexte de l’enseignement supérieur en Tunisie, ainsi qu’une capacité à mobiliser un réseau d’experts nationaux et internationaux, constituera un atout majeur.

Les formateurs mobilisés dans le cadre de cette mission devront répondre à des critères précis de qualification et d’expérience :

Une expertise confirmée en pédagogie universitaire ou en innovation éducative, avec des compétences dans des domaines tels que la pédagogie active, le numérique éducatif, l’évaluation des apprentissages, ou encore l’accompagnement des enseignants à la transformation pédagogique.

Une expérience internationale significative est vivement souhaitée pour les intervenants étrangers, afin de garantir un enrichissement par les échanges interculturels et l’apport de perspectives diversifiées sur les pratiques pédagogiques.

Une parfaite maîtrise du français est requise. La connaissance de l’anglais est un plus ; dans ce cas, une traduction simultanée ou consécutive devra être prévue, afin d’assurer une compréhension fluide par l’ensemble des participants.

Chaque formateur/expert devra être titulaire d’un doctorat (PhD ou équivalent) et justifier d’une expérience professionnelle d’au moins cinq (5) ans dans le domaine de la formation universitaire ou du développement pédagogique.

Enfin, le prestataire devra constituer une équipe compétente, engagée et adaptée aux besoins du projet, capable de concevoir et d’animer des ateliers interactifs, pertinents et ancrés dans les réalités actuelles de l’enseignement supérieur.

# MODE DE SELECTION ET NEGOCIATION DU CONTRAT

La sélection du prestataire chargé de l’exécution de cette mission se fera selon la méthode de sélection basée sur les qualifications (QC), conformément aux directives de la Banque Mondiale applicables aux projets financés par des fonds internationaux. Cette approche vise à garantir un choix rigoureux, transparent et fondé sur la compétence technique du bureau, en adéquation avec les objectifs stratégiques et pédagogiques du projet « Initiative vers l’excellence ».

L’évaluation des propositions soumises portera sur trois critères principaux, pondérés comme suit :

- Pertinence de l’expérience du bureau (50%) : Il s’agit d’évaluer la capacité du prestataire à démontrer une expérience significative dans la mise en œuvre de projets similaires, notamment dans le domaine de la pédagogie universitaire, de la formation continue pour les enseignants du supérieur, et de l’organisation d’ateliers ou séminaires à dimension académique. La connaissance du contexte de l’enseignement supérieur tunisien ou maghrébin constituera un avantage.

- Qualité des formateurs/experts proposés (30%) : Seront examinés les profils des formateurs pressentis, leur niveau académique, leur expérience pédagogique, leur expertise en innovation éducative, ainsi que leur capacité à animer des ateliers participatifs. Une attention particulière sera accordée à la diversité des profils, à la complémentarité des compétences et à la dimension internationale de l’équipe proposée.

- Outils, matériel, ressources techniques et pédagogiques mis à disposition (20%) : Cet axe vise à évaluer les moyens concrets que le bureau compte mobiliser pour garantir l’efficacité et l’interactivité des ateliers : supports pédagogiques, méthodologies d’animation, dispositifs numériques, outils d’évaluation et de restitution, etc.

À l’issue de l’évaluation des propositions techniques, une négociation du contrat sera engagée avec le bureau classé premier, afin de finaliser les modalités contractuelles, les délais, le budget détaillé, et le calendrier de réalisation. Ce processus vise à assurer une convergence entre les attentes de l’Université de Kairouan et la capacité d’exécution du prestataire, dans un cadre conforme aux normes de gouvernance et de transparence de la Banque Mondiale.

Le barème appliqué sera le suivant :

| Critères et Sous-critères | Échelle de notation | Points max. |
| --- | --- | --- |
| 1. Pertinence de l’expérience du bureau (Projets similaires réalisés (formations pédagogiques, ateliers académiques, projets dans l’enseignement sup.). | - 1 expérience : 10 pts - 2 expériences : 20 pts - 3 : 30 pts - 4 : 40 pts - 5 ou + : 50 pts | 50 pts |
| 2. Qualité des formateurs / experts proposés |  | 30 pts |
| a) Diplôme académique | - Doctorat (obligatoire) : 5 pts | 5 pts |
| b) Expérience professionnelle en enseignement sup. / formation d’adultes | - 5–7 ans : 3 pts - 8–10 ans : 5 pts - >10 ans : 7 pts | 7 pts |
| c) Spécialisation pertinente en pédagogie / innovation / TICE | - Pertinence moyenne : 2 pts - Pertinence forte : 5 pts | 5 pts |
| d) Expérience internationale | - Aucune : 0 pt - 1 mission : 2 pts - 2–3 missions : 3 pts - >3 missions : 5 pts | 5 pts |
| e) Maîtrise linguistique (français, anglais) | - Français uniquement : 2 pts - Français + anglais : 4 pts | 4 pts |
| f) Diversité des profils (origine, genre, approche pédagogique) | - Faible : 1 pt - Moyenne : 2 pts - Forte : 4 pts | 4 pts |
| 3. Outils, matériel, ressources techniques et pédagogiques proposés et prévus |  | 20 pts |
| a) Qualité des supports pédagogiques proposés et prévus | - Moyenne : 2 pts - Bonne : 4 pts - Excellente : 6 pts | 6 pts |
| b) Méthodologie d’animation pédagogique proposée | - Moyenne : 2 pts - Bonne : 4 pts - Excellente : 6 pts | 6 pts |
| c) Outils d’évaluation et capitalisation (questionnaires, rapports, bilans, etc.) proposés et prévus | - Standards : 2 pts - Adaptés : 4 pts - Innovants : 5 pts | 5 pts |
| d) Ressources logistiques prévues (matériel, impressions, logistique événementielle) | - Minimales : 1 pt - Complètes : 2 pts - Optimales : 3 pts | 3 pts |
| TOTAL GÉNÉRAL |  | 100 pts |

* La note finale attribuée est une note d’évaluation jugée par le comité d’évaluateurs et elle est comprise entre 0 et la note maximale indiquée dans le tableau du barème ci-dessus.

À l’issue de la phase d’évaluation, le bureau ayant obtenu la meilleure note globale sera invité à négocier les termes contractuels. Cette négociation portera sur les aspects techniques, financiers et administratifs de la mission. Elle visera à finaliser les modalités d’exécution du contrat, en veillant à garantir la conformité aux exigences du projet PromESsE/PAQ-DGSU, ainsi qu’aux règles de bonne gestion des fonds publics.

Négociation du contrat avec le bureau classé premier : Cette étape permettra d’affiner certains aspects techniques, de clarifier les attentes en matière de livrables et de calendrier, de finaliser les modalités contractuelles (dont le montant global et les conditions de paiement), et de signer le contrat dans le respect des procédures administratives en vigueur.

En cas d’échec des négociations avec le premier soumissionnaire classé, l’Université de Kairouan se réserve le droit d’engager des discussions avec le soumissionnaire classé deuxième, et ainsi de suite, conformément aux règles établies.

Tout au long de ce processus, l’intégrité, la transparence et l’égalité de traitement des soumissionnaires seront rigoureusement garanties. Les conflits d’intérêt feront l’objet d’un examen minutieux, et toute tentative d’influence ou de collusion entraînera une disqualification immédiate.

# PIECES CONSTITUTIVES DE LA MANIFESTATION D’INTERET

Les bureaux intéressés par la présente mission sont invités à soumettre un dossier complet de manifestation d’intérêt, lequel devra contenir l’ensemble des pièces justificatives permettant d’apprécier leur capacité à réaliser efficacement les prestations attendues. Ce dossier, à transmettre sous format papier et numérique, devra comporter les éléments suivants :

1. Une lettre de manifestation d’intérêt signée par le représentant légal du bureau de consulting, précisant l’objet de la candidature, les motivations, et l’engagement à participer à toutes les étapes de la mission si le contrat leur est attribué.

2. Le dossier administratif, comprenant :

- Un extrait du Registre de National d’Entreprise (RNE) du bureau ;

- Une attestation de non-faillite datant de moins de trois (03) mois ;

- Les statuts de la société ou tout document établissant l’identité juridique du prestataire;

- Une copie de la carte d’identification fiscale (CIF) ou équivalent ;

- Une fiche de renseignements généraux sur le soumissionnaire (conformément au modèle joint à l’annexe 1).

3. Le dossier technique, contenant :

- Une note méthodologique détaillée présentant la compréhension des TDR, la stratégie d’intervention, la planification des activités, et les outils prévus pour la mission ;

- Une liste de références de missions similaires réalisées durant les cinq dernières années, accompagnée, dans la mesure du possible, des attestations de bonne exécution ou lettres de recommandation (conformément au modèle joint à l’annexe 2).

- Le curriculum vitae détaillé des membres de l’équipe proposés, daté et signé, mettant en évidence les expériences spécifiques et les réalisations antérieures en lien avec les thématiques de la mission (conformément au modèle joint à l’annexe 3) ;

- Des copies des diplômes et/ou certificats professionnels pertinents ;

4. Toute autre pièce jugée utile par le bureau candidat pour appuyer son expertise, notamment :

- Publications ou travaux de recherche pertinents ;

- Accords de collaboration ou conventions antérieures avec des acteurs institutionnels ;

- Présentation de missions conduites dans le même secteur.

- Capacité logistique et organisationnelle : Moyens matériels, structure organisationnelle, disponibilité etc.

Le non-respect de l’une des pièces jugées obligatoires entraînera l’irrecevabilité du dossier. Le comité de sélection se réserve le droit de demander des éclaircissements ou des compléments d’information à tout moment du processus.

Les bureaux candidats intéressés peuvent obtenir de plus amples informations au sujet des termes de référence par mail à l’adresse électronique : moez.otay@univ-k.rnu.tn et trouver la version numérique des documents afférents à cet appel sur le site web de l’université de Kairouan : www.univ-k.rnu.tn

Les dossiers de candidature peuvent être présentés numériquement en pièces jointes via la plateforme TUNEPS ou bien parvenir physiquement par voie postale à l’adresse : Université de Kairouan, campus universitaire, route périphérique dar El Amen Kairouan 3100, avec la mention :

Ne Pas Ouvrir, Appel à Manifestation d’Intérêt PAQ DGSU N° 09/2025

pour le recrutement d’un bureau pour la mission :

« Organisation des Journées Scientifiques et Pédagogiques de l'Université de Kairouan »

La date limite de réception des manifestations d’intérêt, est indiqué dans l’avis d’appel à manifestation d’intérêt publié officiellement par l’Université de Kairouan.

# RESPONSABILITES RESPECTIVES

La réussite de la mission envisagée repose sur une répartition claire, cohérente et équilibrée des responsabilités entre les différents acteurs impliqués. À ce titre, les rôles de l’Université de Kairouan (UK), du bureau de consulting sélectionné et des partenaires potentiels sont précisés comme suit :

A. L’Université de Kairouan (UK)

L’UK, en tant que bénéficiaire direct du projet et autorité contractante, s’engage à :

- Mettre à la disposition du bureau de consulting toutes les données et documents pertinents disponibles, utiles à la réalisation des différentes phases de la mission (statistiques, documents stratégiques, rapports internes, résultats d’enquêtes antérieures, etc.) ;

- Faciliter l’accès du bureau aux établissements universitaires, aux responsables administratifs, aux étudiants et au personnel académique pour la collecte d’informations;

- Appuyer la mobilisation des parties prenantes internes et externes (centres de recherche, laboratoires, administrations locales, acteurs du développement régional, etc.) ;

- Valider les différentes étapes de la mission, notamment la méthodologie, les outils de collecte, les documents intermédiaires et finaux ;

- Assurer le suivi administratif et contractuel de la mission, y compris le contrôle de la conformité des prestations avec les clauses du contrat ;

- Participer activement aux ateliers de validation, de restitution et de planification avec les consultants.

B. Le bureau sélectionné

Le prestataire sélectionné assumera l’entière responsabilité technique, organisationnelle et déontologique de la mission. Il s’engage notamment à :

- Exécuter la mission conformément aux TDR, à la méthodologie validée et dans les délais impartis ;

- Mobiliser une équipe qualifiée et expérimentée, dont la composition et les responsabilités sont préalablement définies dans l’offre technique acceptée ;

- Élaborer et soumettre les livrables aux échéances prévues, en assurant leur qualité et leur conformité ;

- Assurer la coordination interne de l’équipe projet et désigner un chef de mission comme interlocuteur principal avec l’UK ;

- Garantir l’objectivité et la neutralité dans le traitement des données, l’analyse des résultats et la formulation des recommandations ;

- Prévoir des mécanismes de concertation, de validation participative et de restitution régulière avec les bénéficiaires et les partenaires du projet ;

- Conserver la confidentialité des informations et documents recueillis dans le cadre de la mission.

C. Autres parties prenantes

Selon les besoins et la nature des activités prévues, des partenaires institutionnels, académiques, économiques ou associatifs locaux pourront être mobilisés. Leur contribution, bien que non contractuelle, pourra inclure :

- La mise à disposition de ressources humaines ou logistiques (locaux pour les entretiens, accès aux bases de données régionales, etc.) ;

- La participation à des réunions de concertation ou des groupes de travail thématiques ;

- La diffusion des résultats auprès de leurs membres et réseaux ;

- L’appui à l’identification des parties prenantes clés pour la réussite de la mission.

Chaque acteur impliqué devra se conformer aux engagements convenus dans l’intérêt de la qualité, de la rigueur et de la pertinence des résultats produits par la mission. Un mécanisme de coordination, sous la supervision du chef de projet PAQ-DGSU à l’Université de Kairouan, sera instauré pour assurer une circulation fluide de l’information, un suivi des actions et la résolution proactive des éventuelles difficultés opérationnelles.

# CONFLIT D’INTERET

Dans le cadre de la présente mission, et conformément aux Directives de la Banque mondiale applicables à la sélection et au recrutement de consultants (notamment les Directives : Sélection et emploi de consultants par les emprunteurs de la Banque mondiale, édition de janvier 2011, révisées en juillet 2014), il est impératif que le prestataire retenu soit libre de tout conflit d’intérêt pouvant compromettre l’impartialité, la neutralité ou l’objectivité de son intervention.

Un conflit d’intérêt peut survenir dans plusieurs cas de figure, notamment mais non exclusivement :

- Conflit d’intérêts en situation de service antérieur : lorsqu’un consultant, ou un membre de son équipe, a récemment été employé par l’Université de Kairouan ou un de ses établissements partenaires, et a pu avoir accès à des informations non accessibles aux autres candidats, lui conférant un avantage indu.

- Conflit d’intérêts par proximité institutionnelle ou financière : lorsqu’un bureau de consultants ou ses associés entretiennent des liens de nature financière, contractuelle, hiérarchique ou familiale avec les responsables du projet, les agents publics de l’UK, ou avec toute partie ayant un pouvoir décisionnel dans le processus de sélection ou de mise en œuvre.

- Conflit d’intérêts en raison d’activités concurrentes ou multiples : lorsqu’un consultant participe simultanément à plusieurs projets concurrents, ou que ses activités présentes ou futures pourraient compromettre la confidentialité, l’indépendance ou la loyauté de la présente mission.

- Conflit d’intérêts par autorité ou fonction déléguée : lorsqu’un consultant agit en tant qu’évaluateur, examinateur, formateur ou facilitateur dans un cadre officiel au sein de l’UK, tout en soumissionnant à cet appel ou en réalisant des prestations connexes.

Tout candidat ou consultant en situation de conflit d’intérêt doit en faire expressément mention dans sa soumission. L’absence de déclaration ou la dissimulation d’une situation avérée de conflit d’intérêt pourra entraîner l’élimination de la candidature, voire la résiliation du contrat, si celui-ci est découvert après la signature.

Le respect strict des principes de transparence, d’équité et de neutralité est une exigence absolue de la mission. Le comité de sélection des offres se réserve le droit de demander des précisions ou des déclarations supplémentaires sur ce point, et d’écarter toute proposition jugée en violation de ces exigences fondamentales.

# CONFIDENTIALITE

La mission qui sera confiée au bureau de consulting sélectionné impliquera un accès privilégié à un ensemble d’informations sensibles, stratégiques ou non-publiques, en lien avec l’Université de Kairouan, ses établissements rattachés, ses étudiants, son personnel académique et administratif, ainsi que ses partenaires régionaux et nationaux. Il est donc impératif d’ériger la confidentialité en principe fondamental et structurant de la relation contractuelle.

Le prestataire s’engage formellement à assurer la confidentialité totale de toutes les données, informations, documents, résultats, témoignages, échanges et contenus auxquels il pourrait avoir accès dans le cadre de l’exécution de sa mission, et ce, quel que soit leur support (écrit, numérique, verbal, graphique, audiovisuel, etc.).

Cette obligation de confidentialité s’applique :

- À l’ensemble des membres de l’équipe projet désignée par le bureau,

- À tous les collaborateurs internes ou externes, y compris les prestataires associés ou sous-traitants,

- Pendant toute la durée de la mission,

- Et au-delà de la fin du contrat, pour une période de cinq (5) ans, sauf autorisation écrite expresse de l’Université de Kairouan ou exigence légale contraire.

En particulier, le consultant ne pourra :

- Publier, diffuser, transmettre ou partager à des tiers aucune information issue de la mission, sans l’accord préalable écrit de l’Université de Kairouan,

- Utiliser les informations collectées à des fins autres que celles prévues explicitement dans le cadre contractuel,

- Exploiter à son propre bénéfice ou à celui de tiers les données obtenues pour des projets ultérieurs ou concurrentiels.

L’Université de Kairouan se réserve le droit d’exiger la signature d’un engagement formel de confidentialité (NDA – Non-Disclosure Agreement) pour chaque membre de l’équipe désignée par le bureau retenu. Tout manquement avéré à cette obligation pourra entraîner des sanctions contractuelles, incluant la suspension des paiements, la résiliation du contrat, voire des poursuites judiciaires en cas de préjudice avéré.

De plus, le prestataire devra mettre en place des mesures de sécurité appropriées pour prévenir toute fuite, perte, détournement ou altération des données et documents sensibles. Ces mesures incluront notamment :

- L’usage de supports sécurisés de stockage et de transmission,

- Le chiffrement des fichiers contenant des informations critiques,

- La limitation des accès aux données aux seules personnes habilitées,

- La destruction sécurisée des supports à l’issue de la mission.

Enfin, dans un esprit de collaboration et de confiance mutuelle, l’UK s’engage également à respecter la confidentialité des éléments relevant du savoir-faire du bureau, de ses méthodes, outils propriétaires ou de toute autre donnée sensible qui pourrait lui être communiquée dans le cadre de la mission.

# ANNEXES

Annexe 3 : Modèle de Curriculum Vitae.

Annexe. CV pour la candidature pour la mission de ……………………………….

| Nom et prénom de l’expert : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Date de naissance : |  | Nationalité : |  |

Niveau d’études :

| Institution (Dates : début – fin) | Diplôme(s) obtenu(s) |
| --- | --- |

Compétences clés :

Affiliation à des associations/groupements professionnels :

Autres formations

Pays où l’expert a travaillé :

Langues : (bon, moyen, médiocre)

| Langue | Lu | Parlé | Écrit |
| --- | --- | --- | --- |

Expérience professionnelle :

| Depuis - Jusqu’à | Employeur | Poste |
| --- | --- | --- |

Compétences spécifiques de l’expert exigées dans le cadre de leur mission

|  | …………………………….. |
| --- | --- |
|  | …………………………….. |
|  | …………………………….. |
|  | …………………………….. |
|  | …………………………….. |

| - Compétences - spécifiques : | Expériences pertinentes de l’expert qui illustrent le mieux sa compétence : |  |
| --- | --- | --- |
| Supprimer les numéros des compétences spécifiques non concernées par cette expérience | Nom du projet: Année : Lieu : Client : Nom et prénom de la personne de contact chez le client : Coordonnées de la personne de contact chez le client (tél. et email) : Poste : Activités : | ……………………….. |
|  |  | ………………………. |
|  |  | ………………………. |
|  |  | ………………………. ………………………. ………………………. |
|  |  | ………………………. ………………………. |

NB. Ajouter autant de lignes que d’expériences pertinentes.

Compétences et aptitudes sociales

Vivre et travailler avec d'autres personnes, dans des environnements multiculturels, à des postes où la communication est importante et les situations où le travail d'équipe est essentiel (activités culturelles et sportives par exemple), etc.

Aptitudes et compétences organisationnelles

Coordination et gestion de personnes, de projets et des budgets ; au travail, en bénévolat (activités culturelles et sportives par exemple) et à la maison, etc.

Compétences et expériences personnelles

Acquises au cours de la vie et de la carrière mais non nécessairement validées par des certificats et diplômes officiels

Information complémentaire

[Inclure ici toute information jugée pertinente pour la présente mission : contacts de personnes références, publications, etc.]

ANNEXES.

[Lister toutes les annexes jugées pertinentes pour la mission : exemple : missions d’études et coopération internationale]

J'atteste, en toute bonne conscience, que les renseignements susmentionnés reflètent exactement ma situation, mes qualifications et mon expérience.
Je m'engage à assumer les conséquences de toute déclaration volontairement erronée.

... .... Date: jour / mois / année
[Signature du consultant]