|  |  | REPUBLIQUE TUNISIENNE Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Université de Kairouan |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAQ – DGSU |  |  |  |

Projet : Appui & renforcement de la gestion stratégique de l’Université de Kairouan afin de promouvoir l’autonomie, la redevabilité & la performance : « INITIATIVE VERS L’EXCELLENCE »

TERMES DE RÉFÉRENCE

Appel à Manifestation d’Intérêt N° 04 /2025 PAQ DGSU

Pour le recrutement d’un bureau de consulting pour la mission :

« Réalisation d’une étude socio-économique et communication auprès des partenaires socio-économiques »

Références PAQ-DGSU

A1.3.1.5 : Réaliser une étude socio-économique de la région du centre-ouest.

A3.2.3-2 : Lancer une campagne de communication auprès des partenaires socioéconomiques

Sommaire

1.	RÉSUMÉ EXÉCUTIF DES TERMES DE RÉFÉRENCE	1

2.	CONTEXTE DE L’ACTION	2

3.	OBJECTIFS ET RESULTATS ESCOMPTES DE LA MISSION	3

4.	BENEFICIAIRES DE LA MISSION	3

5.	ACTIVITES A REALISER	4

6.	LIVRABLES	6

7.	DUREE ET LIEU D’EXECUTION DE LA MISSION	7

8.	PROFIL DU BUREAU	8

9.	MODE DE SELECTION ET NEGOCIATION DU CONTRAT	9

10.	PIECES CONSTITUTIVES DE LA MANIFESTATION D’INTERET	11

11.	RESPONSABILITES RESPECTIVES	13

12.	CONFLIT D’INTERET	15

13.	CONFIDENTIALITE	16

14.	ANNEXES	18

# RÉSUMÉ EXÉCUTIF DES TERMES DE RÉFÉRENCE

Le présent document constitue les Termes de Référence (TDR) encadrant la sélection d’un bureau de consulting dans le cadre du projet « Initiative vers l’excellence », porté par l’Université de Kairouan (UK) dans le cadre du PAQ-DGSU, financé par la Banque mondiale à travers l’accord de prêt n° 8590-TN. Ce projet vise à renforcer la capacité d’interaction de l’Université de Kairouan (UK) avec son environnement socio-économique régional.

La mission qui fera l’objet de cet appel à manifestation d’intérêt se décompose en deux phases principales :

- La réalisation d’une étude socio-économique approfondie de la région du Centre-Ouest tunisien afin de dresser un diagnostic rigoureux des enjeux, opportunités et dynamiques territoriales autour de l’UK.

- La conception et la mise en œuvre d’une campagne de communication ciblée auprès des partenaires socio-économiques, en vue de renforcer la visibilité institutionnelle, la synergie territoriale et l’ancrage régional de l’université.

La mission mobilisera une équipe pluridisciplinaire hautement qualifiée, justifiant d’expériences solides dans les domaines de l’analyse territoriale, de la communication institutionnelle, et du développement stratégique universitaire.

Le présent TDR définit :

- Le contexte détaillé de l’action (réformes de l’enseignement supérieur, stratégie nationale, priorités du PAQ-DGSU),

- Les objectifs spécifiques et résultats attendus (rapports d’étude, outils de communication, indicateurs d’impact),

- Les activités à réaliser, structurées en deux phases distinctes avec un calendrier indicatif,

- Les livrables obligatoires (rapport méthodologique, rapport de phase I, rapport de phase II),

- Le profil attendu du bureau (expertise, équipe dédiée, références régionales),

- Les critères de sélection, sur la base d’un barème chiffré, rigoureux et transparent,

- Les conditions contractuelles, les engagements mutuels, les responsabilités partagées,

- Et les garanties en matière de conflit d’intérêt et de confidentialité.

Ce document vise à garantir une sélection équitable, compétitive et conforme aux normes internationales et nationales en matière de commande publique, avec pour objectif ultime de contribuer au renforcement de la gouvernance universitaire, à la qualité des services rendus aux étudiants, et à l’intégration effective de l’université de Kairouan dans son écosystème régional.

# CONTEXTE DE L’ACTION

Dans le cadre des réformes structurelles de l’enseignement supérieur en Tunisie, le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) a conçu et mis en place le Projet de Modernisation de l’Enseignement Supérieur en soutien à l’Employabilité des jeunes diplômés, dénommé PromESsE/TN. Ce projet est soutenu par un financement partiel de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD), accordé dans le cadre de l’Accord de prêt n° 8590-TN. PromESsE/TN vise à renforcer la capacité des universités tunisiennes à répondre aux attentes du marché du travail et à promouvoir l’employabilité des jeunes diplômés.

Dans le prolongement de cette dynamique, un programme d’appui à la qualité pour le développement de la gestion stratégique des universités (PAQ-DGSU) a été mis en place par le MESRS. Ce programme compétitif est destiné aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche souhaitant améliorer leurs mécanismes de gouvernance, renforcer leur autonomie, assurer une meilleure redevabilité envers leurs parties prenantes, et aligner leurs activités sur les orientations stratégiques de la réforme de l’enseignement supérieur de 2017.

Dans ce contexte, l’Université de Kairouan (UK) a conçu un projet intitulé « Initiative vers l’excellence », inscrit dans le cadre du PAQ-DGSU, qui ambitionne de renforcer l’attractivité de l’université, améliorer les services d’accueil et d’accompagnement, et développer des partenariats solides avec les acteurs socio-économiques de la région du centre-ouest. Ce projet s’inscrit dans une vision globale visant à faire de l’Université de Kairouan un acteur clé du développement régional, en mettant à profit les compétences académiques et scientifiques au service des besoins du territoire.

Afin d’accompagner la mise en œuvre de ce projet, l’Université de Kairouan prévoit de recourir à une assistance technique spécialisée. Cette mission, confiée à un bureau de consulting, comportera deux volets principaux : d’une part, la réalisation d’une étude socio-économique approfondie de la région du centre-ouest afin d’identifier les opportunités de développement et les synergies potentielles entre l’université et son environnement ; et d’autre part, le lancement d’une campagne de communication destinée à valoriser les compétences et les initiatives de l’université auprès de ses partenaires socio-économiques actuels et potentiels.

# OBJECTIFS ET RESULTATS ESCOMPTES DE LA MISSION

L’objectif principal de cette mission est de doter l’Université de Kairouan des outils nécessaires pour mieux comprendre son environnement régional et renforcer ses liens avec les acteurs socio-économiques. Il s’agit d’un levier essentiel pour l’ancrage territorial de l’université, pour la valorisation de ses compétences et pour l’amélioration de son image institutionnelle.

Les résultats attendus de la mission incluent :

- La production d’un diagnostic précis, documenté et contextualisé de la situation socio-économique de la région du centre-ouest, mettant en évidence les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces pour l’Université de Kairouan.

- L’identification des axes prioritaires de collaboration entre l’université et les différents partenaires économiques, sociaux, institutionnels et communautaires.

- L’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de communication innovante, adaptée aux spécificités de la région et des publics cibles, et visant à améliorer la visibilité des initiatives et des projets portés par l’université.

- Le renforcement de l’image de marque de l’Université de Kairouan comme pôle de compétence, d’innovation et de développement régional.

# BENEFICIAIRES DE LA MISSION

Les bénéficiaires de la mission sont multiples et appartiennent à des sphères diverses qui interagissent directement ou indirectement avec l’Université de Kairouan. Ils peuvent être regroupés en deux grandes catégories : les bénéficiaires internes à l’institution universitaire et les bénéficiaires externes, composés des parties prenantes du territoire régional et national.

D’un côté, les bénéficiaires internes comprennent l’ensemble des étudiants inscrits à l’Université de Kairouan et ses établissements affiliés. Ces étudiants, au cœur du dispositif universitaire, profiteront à terme d’une amélioration des services d’accueil, d’information et d’orientation, qui seront adaptés aux réalités socio-économiques de la région. Par ailleurs, une meilleure connaissance de l’environnement régional permettra aux responsables pédagogiques d’ajuster les offres de formation aux besoins du marché local de l’emploi, renforçant ainsi l’employabilité des diplômés.

Les enseignants-chercheurs et le personnel administratif figurent également parmi les bénéficiaires clés. Les premiers verront leurs projets de recherche mieux alignés avec les défis économiques, sociaux et culturels identifiés dans la région, ce qui favorisera le développement de recherches appliquées et partenariales. Les seconds bénéficieront de meilleures pratiques en matière de gestion stratégique et de communication institutionnelle, en lien avec les outils qui seront développés par le bureau de consulting.

D’un autre côté, les bénéficiaires externes incluent l’ensemble des parties prenantes territoriales, à savoir : les entreprises locales, les chambres de commerce et d’industrie, les associations de la société civile, les collectivités locales, les directions régionales ministérielles, ainsi que les institutions publiques et privées actives dans le développement local. Ces acteurs pourront profiter de la mise en réseau avec l’université, de l’accès à des expertises académiques, de la participation à des événements de communication et de coopération, et de la possibilité de co-construire des projets de développement.

En somme, cette mission d’assistance technique vise à établir une dynamique vertueuse et inclusive entre l’Université de Kairouan et son écosystème régional. Elle permet une meilleure intégration de l’université dans son territoire, tout en contribuant à son rayonnement au niveau national.

# ACTIVITES A REALISER

La mission confiée au bureau de consulting se déroulera en deux grandes phases, chacune comportant des activités spécifiques, coordonnées et complémentaires. Ces deux phases permettront d’assurer une approche progressive, analytique et opérationnelle, afin de garantir l’efficacité et la pérennité des actions engagées.

Phase I : Réalisation d’une étude socio-économique approfondie de la région du centre-ouest

Cette première phase vise à doter l’Université de Kairouan d’une meilleure compréhension de son environnement socio-économique, à travers une étude rigoureuse, fondée sur une méthodologie scientifique, et intégrant à la fois des données quantitatives et qualitatives. Les activités principales à réaliser au cours de cette phase sont :

- L’élaboration d’un cadre méthodologique clair, incluant les objectifs spécifiques de l’étude, les outils de collecte de données (questionnaires, entretiens semi-directifs, focus groups, etc.), et le calendrier des activités de terrain.

- La réalisation d’un état des lieux socio-économique de la région du centre-ouest, à travers une revue documentaire approfondie, une analyse des données statistiques disponibles, et une cartographie des acteurs économiques, sociaux et institutionnels de la région.

- La conduite d’enquêtes de terrain auprès des différentes parties prenantes régionales, notamment les entreprises, les collectivités locales, les associations, et les représentants de la jeunesse. L’objectif est de recueillir des données primaires permettant d’identifier les besoins, les attentes, les contraintes et les opportunités de développement.

- L’analyse des résultats de l’étude et la production d’un rapport de diagnostic stratégique, intégrant une lecture croisée des dynamiques régionales, des potentialités locales et des axes de collaboration envisageables entre l’Université et son territoire.

Phase II : Élaboration et mise en œuvre d’une campagne de communication institutionnelle ciblée.

La seconde phase a pour but de valoriser les résultats de l’étude et de renforcer la communication de l’Université de Kairouan auprès de ses partenaires externes. Cette phase s’inscrit dans une logique de visibilité, de crédibilité et d’attractivité. Elle comprend les activités suivantes :

- La définition d’une stratégie de communication multicanale (affichage, presse écrite, médias numériques, radio, événements publics, etc.), avec des messages adaptés aux différents publics cibles identifiés lors de la phase I.

- La production de supports de communication (brochures, vidéos, infographies, contenus numériques, etc.), mettant en valeur les compétences, les formations, les projets de recherche et les partenariats de l’Université.

- L’organisation d’événements de valorisation, tels que des séminaires de présentation, des journées portes ouvertes, des forums avec les partenaires socio-économiques, ou encore des visites guidées des établissements universitaires.

- Le déploiement d’une campagne digitale dynamique, incluant la gestion des réseaux sociaux de l’Université, la mise à jour du site web, et le développement de contenus interactifs destinés à capter l’attention des jeunes, des entreprises et des institutions.

- L’évaluation des retombées de la campagne à travers des indicateurs de performance (taux d’engagement, fréquentation des événements, retours des partenaires, etc.), afin d’en tirer les enseignements utiles pour les futures actions de communication.

- Cette approche en deux phases permettra non seulement de produire des connaissances pertinentes sur le territoire, mais aussi de mettre en œuvre une stratégie active d’interaction et de partenariat entre l’Université de Kairouan et son environnement socio-économique immédiat.

# LIVRABLES

La mission du bureau de consulting aboutira à la production de plusieurs livrables majeurs, qui permettront de rendre compte de la progression du projet, d'assurer le suivi des objectifs fixés et de garantir la qualité des interventions réalisées. Ces livrables constitueront également une base documentaire précieuse pour la poursuite des activités stratégiques de l’Université de Kairouan au-delà de la mission d’assistance technique.

Tout d’abord, un rapport intermédiaire méthodologique sera élaboré à l’issue des premières semaines de la mission. Ce document fondamental détaillera la démarche adoptée, les outils méthodologiques mobilisés, le plan de travail, le calendrier détaillé des interventions, ainsi que les modalités de collaboration entre le bureau de consulting, les responsables du projet PAQ-DGSU et les établissements de l’Université. Ce rapport jouera un rôle déterminant dans la validation des orientations initiales du projet, en assurant une transparence méthodologique et en facilitant les ajustements nécessaires.

Ensuite, un rapport complet relatif à la Phase I, c’est-à-dire à l’étude socio-économique, sera soumis. Ce rapport comprendra plusieurs sections : une introduction générale sur la région du centre-ouest, un état des lieux détaillé de ses dynamiques économiques, sociales et institutionnelles, une présentation des données issues des enquêtes de terrain, une analyse approfondie des forces, faiblesses, opportunités et menaces du territoire (analyse SWOT), ainsi qu’une série de recommandations stratégiques. Ce document intégrera également des cartes, des graphiques, des tableaux et des infographies facilitant l’interprétation des résultats.

Un rapport relatif à la Phase II, dédié à la campagne de communication institutionnelle, constituera le troisième livrable majeur. Il documentera de manière exhaustive les actions de communication menées, les canaux utilisés, les messages diffusés, les publics ciblés, ainsi que les productions matérielles et numériques réalisées. Il inclura aussi une évaluation critique des résultats obtenus, fondée sur des indicateurs quantitatifs et qualitatifs. L’analyse de cette campagne servira de fondement à la définition de futures stratégies de communication de l’Université.

Enfin, selon les besoins exprimés en cours de mission, des produits complémentaires pourraient être demandés : présentations PowerPoint pour les comités de pilotage, résumés exécutifs en langue française, synthèses pour diffusion publique, fiches techniques sur les outils méthodologiques utilisés, ou encore templates de communication réutilisables par l’Université de Kairouan.

L’ensemble de ces livrables devra répondre à des critères de qualité rigoureux : clarté rédactionnelle, structuration logique, fondements empiriques solides, alignement avec les objectifs du PAQ-DGSU, et lisibilité pour des publics variés (académique, institutionnel, professionnel). Le bureau de consulting devra veiller à respecter les délais de remise fixés contractuellement, tout en assurant une interaction continue avec les référents du projet pour intégrer les retours et suggestions éventuels.

# DUREE ET LIEU D’EXECUTION DE LA MISSION

La mission confiée au bureau de consulting s’étendra sur une période totale de trois (03) mois, à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage des prestations. Cette durée a été estimée en tenant compte de la complexité des tâches à accomplir, de la nécessité de conduire des enquêtes de terrain approfondies, de la mobilisation de multiples parties prenantes, ainsi que du temps requis pour produire et valider les différents livrables attendus.

La durée de la mission sera répartie selon les deux grandes phases décrites précédemment :

- Une première phase d’environ deux (02) mois, consacrée à la réalisation de l’étude socio-économique. Elle comprendra notamment les travaux préparatoires (revue documentaire, cadrage méthodologique), les enquêtes de terrain, l’analyse des données et la rédaction du rapport de diagnostic.

- Une seconde phase d’un mois (01) mois, dédiée à l’élaboration, au déploiement et à l’évaluation de la campagne de communication. Cette phase sera marquée par une intensification des interactions avec les partenaires externes, la production de supports de communication, et l’organisation d’événements promotionnels et de mise en réseau.

Le lieu principal d’exécution de la mission sera la ville de Kairouan, siège de l’Université de Kairouan et de ses établissements affiliés. Cependant, des déplacements réguliers dans d’autres gouvernorats du centre-ouest sont à prévoir, notamment dans les régions de Sidi Bouzid et Kasserine, afin de couvrir de manière exhaustive le périmètre territorial visé par l’étude. Ces déplacements seront nécessaires pour réaliser les enquêtes de terrain, rencontrer les parties prenantes régionales, organiser des focus groups, et recueillir des données de première main sur les dynamiques locales.

Le bureau de consulting devra mettre en place une équipe projet dédiée, dont au moins un membre devra être dédié à temps plein au projet, pour assurer un suivi rapproché de la mission, une coordination efficace avec le chef du projet PAQ-DGSU, et une réactivité face aux imprévus ou ajustements à opérer en cours de réalisation.

En outre, l’université mettra à disposition du bureau une salle de travail équipée dans ses locaux pour les réunions, ateliers de travail et séances de restitution intermédiaires. Une coordination étroite sera maintenue avec les responsables des établissements partenaires, pour garantir l’accès aux données et aux interlocuteurs nécessaires à la bonne conduite des activités prévues.

Le respect du calendrier et la maîtrise du temps d’exécution constitueront des indicateurs de performance importants dans l’évaluation du prestataire. Tout retard non justifié ou toute interruption injustifiée pourra entraîner des mesures contractuelles, y compris la résiliation de la mission ou l’application de pénalités prévues dans les clauses contractuelles.

# PROFIL DU BUREAU

Le bureau de consulting qui sera sélectionné pour la réalisation de la présente mission devra présenter un profil multidisciplinaire, une expertise avérée dans le domaine des études socio-économiques et de la communication institutionnelle, ainsi qu’une capacité démontrée à intervenir dans des contextes complexes et multisectoriels comme celui du développement régional en Tunisie.

En premier lieu, le bureau devra justifier d’une expérience significative dans la conduite d’études socio-économiques régionales, de préférence en lien avec les dynamiques de l’enseignement supérieur, de l’employabilité, de l’innovation ou du développement territorial. Les missions antérieures devront démontrer une capacité à mobiliser des approches méthodologiques rigoureuses, quantitatives et qualitatives, ainsi qu’à produire des analyses intégrées et orientées vers l’action.

En second lieu, une maîtrise approfondie des techniques de communication stratégique et institutionnelle sera exigée. Le bureau devra avoir conçu et mis en œuvre des campagnes de communication à l’échelle régionale ou nationale, en particulier dans des contextes académiques ou de service public. La production de contenus adaptés à différents publics (institutionnels, étudiants, partenaires économiques) ainsi que la capacité à articuler des messages impactants seront des compétences essentielles.

L’équipe projet proposée devra inclure, a minima :

Un chef de mission justifiant d’au moins dix (10) ans d’expérience professionnelle, dont cinq (5) dans des fonctions de coordination de projets complexes. Il ou elle assurera la supervision globale de la mission, la gestion des relations avec l’Université de Kairouan, et la validation des livrables.

Un expert en développement socio-économique, spécialiste des territoires et des politiques publiques, ayant une expérience confirmée en matière d’analyse régionale, de diagnostic participatif et de formulation de recommandations stratégiques.

Un expert en communication institutionnelle, ayant démontré sa capacité à concevoir des plans de communication intégrés, à gérer des campagnes multicanaux, à produire des supports variés (vidéos, brochures, affiches, plateformes digitales) et à organiser des événements engageants.

Un ou plusieurs chargés d’études terrain, avec des compétences en animation de focus groups, en administration de questionnaires, en gestion logistique des enquêtes et en traitement de données qualitatives.

Le bureau devra également justifier d’une connaissance approfondie du contexte tunisien, notamment des enjeux économiques, sociaux et culturels des régions de l’intérieur, et idéalement de la région du centre-ouest en particulier. Une expérience de collaboration avec des universités tunisiennes, des ministères ou des bailleurs internationaux (tels que la Banque mondiale, l’Union européenne ou les agences de coopération bilatérale) constituera un atout distinctif.

Enfin, le bureau devra faire preuve de capacités organisationnelles solides, incluant la gestion de projets sous contraintes de temps, la coordination d’équipes pluridisciplinaires, la rédaction de rapports conformes aux standards internationaux, ainsi que la faculté à établir des relations de confiance avec les parties prenantes locales.

La composition de l’équipe, les qualifications des experts proposés, leur disponibilité effective, ainsi que la complémentarité des profils seront des critères déterminants dans le processus de sélection.

# MODE DE SELECTION ET NEGOCIATION DU CONTRAT

Le mode de sélection du bureau de consulting pour cette mission obéira strictement aux procédures définies par la Banque mondiale dans le cadre de la passation des marchés de consultants financés par ses prêts. Conformément aux dispositions de l’Accord de prêt n° 8590-TN entre la République Tunisienne et la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD), la sélection se fera selon la méthode de sélection fondée sur la qualité technique et le coût (QCBS - Quality and Cost Based Selection), telle que décrite dans le document de référence intitulé « Procurement Regulations for IPF Borrowers », édition juillet 2016, révisée en novembre 2017 et août 2018.

Cette méthode de sélection vise à garantir à la fois la qualité technique des prestations attendues et le caractère compétitif du coût proposé. Elle est particulièrement recommandée pour les missions comportant une part significative d’analyse, d’expertise intellectuelle, de stratégie ou d’innovation, comme c’est le cas ici.

Le processus de sélection suivra les étapes suivantes :

  - Lancement d’un appel à manifestation d’intérêt (AMI), publié sur les canaux officiels, notamment le site web de la Banque mondiale, le portail de la passation des marchés publics tunisiens (TUNEPS), et le site de l’Université de Kairouan (UK). Ce document précisera les exigences minimales, les délais de soumission et les critères d’éligibilité.

  - Évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt par un comité de sélection multipartite, incluant des représentants de l’Université de Kairouan (UK), du projet PAQ-DGSU et, le cas échéant, un observateur externe. Cette évaluation visera à établir une liste restreinte (shortlist) de bureaux qualifiés, sur la base de leur expérience, des profils proposés, de leur connaissance du contexte tunisien et de leur capacité organisationnelle.

  - Lancement de la demande de propositions (RFP) auprès des bureaux présélectionnés. Ce dossier comprendra les termes de référence complets, les critères d’évaluation technique et financière, les modèles de présentation des offres, ainsi que le projet de contrat.

  - Évaluation technique des propositions reçues. Les propositions techniques seront notées sur 100 points, selon une grille préétablie. Le barème appliqué sera le suivant :

| Critère d’évaluation | Description | Barème (points) |
| --- | --- | --- |
| 1. Composition et qualifications de l’équipe proposée | Nombre et pertinence des experts mobilisés, niveau académique et années d’expérience pertinentes | 30 pts |
| - Chef de mission | Doctorat ou équivalent, 10 ans d’expérience minimum dans des missions similaires | (10 pts) |
| - Spécialiste socio-économique | Master minimum, 5 ans d’expérience en diagnostic territorial ou analyse sectorielle | (10 pts) |
| - Chargé de communication stratégique | Bac+5, 5 ans minimum en communication institutionnelle et partenariats | (10 pts) |
| 2. Références générales et spécifiques du bureau | Nombre de projets similaires réalisés durant les 5 dernières années | 25 pts |
| - 3 projets similaires au minimum | Justifiés par attestations ou contrats | (15 pts) |
| - Références avec universités ou institutions publiques | Spécifiquement dans l’enseignement supérieur | (10 pts) |
| 3. Connaissance du contexte régional/local | Références de projets réalisés dans le Centre-Ouest ou zones similaires | 15 pts |
| - Expériences prouvées dans des régions tunisiennes | Rapport, livrables, publications, partenariats locaux | (15 pts) |
| 4. Méthodologie et plan d’action proposés | Clarté, cohérence, réalisme, innovation, calendrier détaillé | 20 pts |
| - Adéquation des méthodes à chaque phase | Description claire des outils, méthodes participatives, approche de terrain | (10 pts) |
| - Planification et chronogramme réaliste | Phasage, jalons, livrables intermédiaires bien définis | (10 pts) |
| 5. Capacité logistique et organisationnelle | Moyens matériels, structure organisationnelle, disponibilité | 10 pts |
| - Siège en Tunisie et équipe affectée dédiée | Bureaux, équipements, gestion de projet, réactivité | (10 pts) |
| Total général |  | 100 pts |

* La note finale attribuée est une note d’évaluation jugée par le comité d’évaluateurs et elle est comprise entre 0 et la note maximale indiquée dans le tableau du barème ci-dessus.

  - Négociation du contrat avec le bureau classé premier. Cette étape permettra d’affiner certains aspects techniques, de clarifier les attentes en matière de livrables et de calendrier, de finaliser les modalités contractuelles (dont le montant global et les conditions de paiement), et de signer le contrat dans le respect des procédures administratives en vigueur.

En cas d’échec des négociations avec le premier soumissionnaire classé, l’Université de Kairouan se réserve le droit d’engager des discussions avec le soumissionnaire classé deuxième, et ainsi de suite, conformément aux règles établies.

Tout au long de ce processus, l’intégrité, la transparence et l’égalité de traitement des soumissionnaires seront rigoureusement garanties. Les conflits d’intérêt feront l’objet d’un examen minutieux, et toute tentative d’influence ou de collusion entraînera une disqualification immédiate.

# PIECES CONSTITUTIVES DE LA MANIFESTATION D’INTERET

Les candidats intéressés par la présente mission sont invités à soumettre un dossier complet de manifestation d’intérêt, lequel devra contenir l’ensemble des pièces justificatives permettant d’apprécier leur capacité à réaliser efficacement les prestations attendues. Ce dossier, à transmettre sous format papier et numérique, devra comporter les éléments suivants :

1. Une lettre de manifestation d’intérêt signée par le représentant légal du bureau de consulting, précisant l’objet de la candidature, les motivations, et l’engagement à participer à toutes les étapes de la mission si le contrat leur est attribué.

2. Le dossier administratif, comprenant :

- Un extrait du Registre de National d’Entreprise (RNE) du bureau ;

- Une attestation de non-faillite datant de moins de trois (03) mois ;

- Les statuts de la société ou tout document établissant l’identité juridique du prestataire;

- Une copie de la carte d’identification fiscale (CIF) ou équivalent ;

- Une fiche de renseignements généraux sur le soumissionnaire (conformément au modèle joint à l’annexe 1).

3. Le dossier technique, contenant :

- Une note méthodologique détaillée présentant la compréhension des TDR, la stratégie d’intervention, la planification des activités, et les outils prévus pour la mission ;

- Une liste de références de missions similaires réalisées durant les cinq dernières années, accompagnée, dans la mesure du possible, des attestations de bonne exécution ou lettres de recommandation (conformément au modèle joint à l’annexe 2).

- Le curriculum vitae détaillé des membres de l’équipe proposés, daté et signé, mettant en évidence les expériences spécifiques et les réalisations antérieures en lien avec les thématiques de la mission (conformément au modèle joint à l’annexe 3) ;

- Des copies des diplômes ou certificats professionnels pertinents ;

4. Toute autre pièce jugée utile par le bureau candidat pour appuyer son expertise, notamment :

- Publications ou travaux de recherche pertinents ;

- Accords de collaboration ou conventions antérieures avec des acteurs institutionnels ;

- Présentation de projets innovants conduits dans le même secteur.

- Capacité logistique et organisationnelle : Moyens matériels, structure organisationnelle, disponibilité etc.

Le non-respect de l’une des pièces jugées obligatoires entraînera l’irrecevabilité du dossier. Le comité de sélection se réserve le droit de demander des éclaircissements ou des compléments d’information à tout moment du processus.

Les bureaux candidats intéressés peuvent obtenir de plus amples informations au sujet des termes de référence par mail à l’adresse électronique : moez.otay@univ-k.rnu.tn et trouver la version numérique des documents afférents à cet appel sur le site web de l’université de Kairouan : www.univ-k.rnu.tn

Les dossiers de candidature peuvent être présentés numériquement en pièces jointes via la plateforme TUNEPS ou bien parvenir physiquement par voie postale à l’adresse : Université de Kairouan, campus universitaire, route périphérique dar El Amen Kairouan 3100, avec la mention :

« Ne Pas Ouvrir, Appel à Manifestation d’Intérêt PAQ DGSU N° 04/2025

pour le recrutement d’un bureau de consulting pour la mission :

Réalisation d’une étude socio-économique et communication auprès des partenaires socio-économiques »

La date limite de réception des manifestations d’intérêt, est indiqué dans l’avis d’appel à manifestation d’intérêt publié officiellement par l’Université de Kairouan.

# RESPONSABILITES RESPECTIVES

La réussite de la mission envisagée repose sur une répartition claire, cohérente et équilibrée des responsabilités entre les différents acteurs impliqués. À ce titre, les rôles de l’Université de Kairouan (UK), du bureau de consulting sélectionné et des partenaires potentiels sont précisés comme suit :

A. L’Université de Kairouan (UK)

L’UK, en tant que bénéficiaire direct du projet et autorité contractante, s’engage à :

- Mettre à la disposition du bureau de consulting toutes les données et documents pertinents disponibles, utiles à la réalisation des différentes phases de la mission (statistiques, documents stratégiques, rapports internes, résultats d’enquêtes antérieures, etc.) ;

- Faciliter l’accès du bureau aux établissements universitaires, aux responsables administratifs, aux étudiants et au personnel académique pour la collecte d’informations ;

- Appuyer la mobilisation des parties prenantes internes et externes (centres de recherche, laboratoires, administrations locales, acteurs du développement régional, etc.) ;

- Valider les différentes étapes de la mission, notamment la méthodologie, les outils de collecte, les documents intermédiaires et finaux ;

- Assurer le suivi administratif et contractuel de la mission, y compris le contrôle de la conformité des prestations avec les clauses du contrat ;

- Participer activement aux ateliers de validation, de restitution et de planification avec les consultants.

B. Le bureau de consulting sélectionné

Le prestataire sélectionné assumera l’entière responsabilité technique, organisationnelle et déontologique de la mission. Il s’engage notamment à :

- Exécuter la mission conformément aux TDR, à la méthodologie validée et dans les délais impartis ;

- Mobiliser une équipe qualifiée et expérimentée, dont la composition et les responsabilités sont préalablement définies dans l’offre technique acceptée ;

- Élaborer et soumettre les livrables aux échéances prévues, en assurant leur qualité et leur conformité ;

- Assurer la coordination interne de l’équipe projet et désigner un chef de mission comme interlocuteur principal avec l’UK ;

- Garantir l’objectivité et la neutralité dans le traitement des données, l’analyse des résultats et la formulation des recommandations ;

- Prévoir des mécanismes de concertation, de validation participative et de restitution régulière avec les bénéficiaires et les partenaires du projet ;

- Conserver la confidentialité des informations et documents recueillis dans le cadre de la mission.

C. Autres parties prenantes

Selon les besoins et la nature des activités prévues, des partenaires institutionnels, académiques, économiques ou associatifs locaux pourront être mobilisés. Leur contribution, bien que non contractuelle, pourra inclure :

- La mise à disposition de ressources humaines ou logistiques (locaux pour les entretiens, accès aux bases de données régionales, etc.) ;

- La participation à des réunions de concertation ou des groupes de travail thématiques ;

- La diffusion des résultats auprès de leurs membres et réseaux ;

- L’appui à l’identification des parties prenantes clés pour la réussite de la mission.

Chaque acteur impliqué devra se conformer aux engagements convenus dans l’intérêt de la qualité, de la rigueur et de la pertinence des résultats produits par la mission. Un mécanisme de coordination, sous la supervision du chef de projet PAQ-DGSU à l’Université de Kairouan, sera instauré pour assurer une circulation fluide de l’information, un suivi des actions et la résolution proactive des éventuelles difficultés opérationnelles.

# CONFLIT D’INTERET

Dans le cadre de la présente mission, et conformément aux Directives de la Banque mondiale applicables à la sélection et au recrutement de consultants (notamment les Directives : Sélection et emploi de consultants par les emprunteurs de la Banque mondiale, édition de janvier 2011, révisées en juillet 2014), il est impératif que le prestataire retenu soit libre de tout conflit d’intérêt pouvant compromettre l’impartialité, la neutralité ou l’objectivité de son intervention.

Un conflit d’intérêt peut survenir dans plusieurs cas de figure, notamment mais non exclusivement :

- Conflit d’intérêts en situation de service antérieur : lorsqu’un consultant, ou un membre de son équipe, a récemment été employé par l’Université de Kairouan ou un de ses établissements partenaires, et a pu avoir accès à des informations non accessibles aux autres candidats, lui conférant un avantage indu.

- Conflit d’intérêts par proximité institutionnelle ou financière : lorsqu’un bureau de consultants ou ses associés entretiennent des liens de nature financière, contractuelle, hiérarchique ou familiale avec les responsables du projet, les agents publics de l’UK, ou avec toute partie ayant un pouvoir décisionnel dans le processus de sélection ou de mise en œuvre.

- Conflit d’intérêts en raison d’activités concurrentes ou multiples : lorsqu’un consultant participe simultanément à plusieurs projets concurrents, ou que ses activités présentes ou futures pourraient compromettre la confidentialité, l’indépendance ou la loyauté de la présente mission.

- Conflit d’intérêts par autorité ou fonction déléguée : lorsqu’un consultant agit en tant qu’évaluateur, examinateur, formateur ou facilitateur dans un cadre officiel au sein de l’UK, tout en soumissionnant à cet appel ou en réalisant des prestations connexes.

Tout candidat ou consultant en situation de conflit d’intérêt doit en faire expressément mention dans sa soumission. L’absence de déclaration ou la dissimulation d’une situation avérée de conflit d’intérêt pourra entraîner l’élimination de la candidature, voire la résiliation du contrat, si celui-ci est découvert après la signature.

Le respect strict des principes de transparence, d’équité et de neutralité est une exigence absolue de la mission. Le comité de sélection des offres se réserve le droit de demander des précisions ou des déclarations supplémentaires sur ce point, et d’écarter toute proposition jugée en violation de ces exigences fondamentales.

# CONFIDENTIALITE

La mission qui sera confiée au bureau de consulting sélectionné impliquera un accès privilégié à un ensemble d’informations sensibles, stratégiques ou non-publiques, en lien avec l’Université de Kairouan, ses établissements rattachés, ses étudiants, son personnel académique et administratif, ainsi que ses partenaires régionaux et nationaux. Il est donc impératif d’ériger la confidentialité en principe fondamental et structurant de la relation contractuelle.

Le prestataire s’engage formellement à assurer la confidentialité totale de toutes les données, informations, documents, résultats, témoignages, échanges et contenus auxquels il pourrait avoir accès dans le cadre de l’exécution de sa mission, et ce, quel que soit leur support (écrit, numérique, verbal, graphique, audiovisuel, etc.).

Cette obligation de confidentialité s’applique :

- À l’ensemble des membres de l’équipe projet désignée par le bureau,

- À tous les collaborateurs internes ou externes, y compris les prestataires associés ou sous-traitants,

- Pendant toute la durée de la mission,

- Et au-delà de la fin du contrat, pour une période de cinq (5) ans, sauf autorisation écrite expresse de l’Université de Kairouan ou exigence légale contraire.

En particulier, le consultant ne pourra :

- Publier, diffuser, transmettre ou partager à des tiers aucune information issue de la mission, sans l’accord préalable écrit de l’Université de Kairouan,

- Utiliser les informations collectées à des fins autres que celles prévues explicitement dans le cadre contractuel,

- Exploiter à son propre bénéfice ou à celui de tiers les données obtenues pour des projets ultérieurs ou concurrentiels.

L’Université de Kairouan se réserve le droit d’exiger la signature d’un engagement formel de confidentialité (NDA – Non-Disclosure Agreement) pour chaque membre de l’équipe désignée par le bureau retenu. Tout manquement avéré à cette obligation pourra entraîner des sanctions contractuelles, incluant la suspension des paiements, la résiliation du contrat, voire des poursuites judiciaires en cas de préjudice avéré.

De plus, le prestataire devra mettre en place des mesures de sécurité appropriées pour prévenir toute fuite, perte, détournement ou altération des données et documents sensibles. Ces mesures incluront notamment :

- L’usage de supports sécurisés de stockage et de transmission,

- Le chiffrement des fichiers contenant des informations critiques,

- La limitation des accès aux données aux seules personnes habilitées,

- La destruction sécurisée des supports à l’issue de la mission.

Enfin, dans un esprit de collaboration et de confiance mutuelle, l’UK s’engage également à respecter la confidentialité des éléments relevant du savoir-faire du consultant, de ses méthodes, outils propriétaires ou de toute autre donnée sensible qui pourrait lui être communiquée dans le cadre de la mission.

# ANNEXES

Annexe 3 : Modèle de Curriculum Vitae.

Annexe. CV pour la candidature pour la mission de ……………………………….

| Nom et prénom de l’expert : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Date de naissance : |  | Nationalité : |  |

Niveau d’études :

| Institution (Dates : début – fin) | Diplôme(s) obtenu(s) |
| --- | --- |

Compétences clés :

Affiliation à des associations/groupements professionnels :

Autres formations

Pays où l’expert a travaillé :

Langues : (bon, moyen, médiocre)

| Langue | Lu | Parlé | Écrit |
| --- | --- | --- | --- |

Expérience professionnelle :

| Depuis - Jusqu’à | Employeur | Poste |
| --- | --- | --- |

Compétences spécifiques de l’expert exigées dans le cadre de leur mission

|  | …………………………….. |
| --- | --- |
|  | …………………………….. |
|  | …………………………….. |
|  | …………………………….. |
|  | …………………………….. |

| - Compétences - spécifiques : | Expériences pertinentes de l’expert qui illustrent le mieux sa compétence : |  |
| --- | --- | --- |
| Supprimer les numéros des compétences spécifiques non concernées par cette expérience | Nom du projet: Année : Lieu : Client : Nom et prénom de la personne de contact chez le client : Coordonnées de la personne de contact chez le client (tél. et email) : Poste : Activités : | ……………………….. |
|  |  | ………………………. |
|  |  | ………………………. |
|  |  | ………………………. ………………………. ………………………. |
|  |  | ………………………. ………………………. |

NB. Ajouter autant de lignes que d’expériences pertinentes.

Compétences et aptitudes sociales

Vivre et travailler avec d'autres personnes, dans des environnements multiculturels, à des postes où la communication est importante et les situations où le travail d'équipe est essentiel (activités culturelles et sportives par exemple), etc.

Aptitudes et compétences organisationnelles

Coordination et gestion de personnes, de projets et des budgets ; au travail, en bénévolat (activités culturelles et sportives par exemple) et à la maison, etc.

Compétences et expériences personnelles

Acquises au cours de la vie et de la carrière mais non nécessairement validées par des certificats et diplômes officiels

Information complémentaire

[Inclure ici toute information jugée pertinente pour la présente mission : contacts de personnes références, publications, etc.]

ANNEXES.

[Lister toutes les annexes jugées pertinentes pour la mission : exemple : missions d’études et coopération internationale]

J'atteste, en toute bonne conscience, que les renseignements susmentionnés reflètent exactement ma situation, mes qualifications et mon expérience.
Je m'engage à assumer les conséquences de toute déclaration volontairement erronée.

... .... Date: jour / mois / année
[Signature du consultant]